## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Revitalização Área Externa - Sesc Prainha | SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina SBC - 01/2026 - Santa Catarina ORSE - 11/2025 - Sergipe EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro | 29,06% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 119.519,33 | 40,00% 47.807,73 | 20,00% 23.903,87 | 20,00% 23.903,87 | 20,00% 23.903,87
2 | DEMOLIR | 10,00% 14.670,03 | 10,00% 1.467,00
3 | FECHAMENTO DE GRADIL | 100,00% 318.725,44 |  | 20,00% 63.745,09 | 40,00% 127.490,18 | 40,00% 127.490,18
4 | PISOS EXTERNOS - PAVER + DECK + PAISAGISMO | 100,00% 68.919,77 |  | 50,00% 34.459,89 | 50,00% 34.459,89
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.414,50 |  |  |  | 100,00% 2.414,50
Porcentagem |  |  | 9,4% | 23,29% | 35,45% | 29,34%
Custo |  |  | 49.274,73 | 122.108,83 | 185.853,92 | 153.808,54
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,4% | 32,69% | 68,14% | 97,48%
Custo Acumulado |  |  | 49.274,73 | 171.383,56 | 357.237,48 | 511.046,02
_______________________________________________________________ Édio Hugen Outros