## CUSTO (COM VALORES)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 - As informações mínimas que deverão constar da planilha são: Numeração do Item, Discriminação, Unidade, Quantidade, Custo Unitário do material, Custo Unitário de Mão de Obra, Custo total do Material por item, Custo total de Mão de Obra por Item, Subtotais de Material, subtotais de Mão de Obra, Total Geral de Material, Total Geral de Mão de Obra e Total Geral do Orçamento. 2 - A Planilha orçamentária abaixo deverá ser apresentada utilizando papel timbrado da empresa; 3 - Os Valores constantes na planilha deverão ser o valores de mercado, sem a aplicação do BDI; 4 - O BDI deverá estar destacado ao final da tabela, com o preenchimento dos campos específicos, conforme abaixo. A composição do BDI aplicado deverá ser detalhada. 5 - Os itens elencados abaixo são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências para cotação. Alterações nos itens e quantidades, somente poderão ocorrer com autorização da Comissão Permanente de Licitação. 6- Todos os serviços e insumos foram cotados com a base de dados SINAPI, tabela não desonerada de SANTA CATARINA em janeiro de 2023. 7- As composições que se iniciam com 8000xx são composições próprias, utilizando-se de insumos e serviços da base SINAPI e se encontram na outra aba desta planilha
CÓDIGO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | Descrição | Unidade | Quantidade orçada | Preço total por grupo
[5 empty] | Materiais |  | Mão de Obra |  | Preço total
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | COBERTURA |  |  |  | 229782.4398 |  | 65527.0426 |  | 295309.4824
1.1 |  | LAJE IMPERMEABILIZADA |  |  |  | 2849.548 |  | 1545.8296 |  | 4395.3775
1.1.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 2849.548 |  | 1545.8296 |  | 4395.3775
1.1.1.1 | 12216 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS E VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 | m2 | 60.59 | 33.66 | 2039.4594 | 20.7915 | 1259.757 | 54.4515 | 3299.2164
1.1.1.2 | 12417 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 60.59 | 0.051 | 3.0901 | 1.9125 | 115.8784 | 1.9635 | 118.9685
1.1.1.3 | 80028 | INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI PARA TRATAMENTO DE FISSURAS | m | 16.5 | 48.909 | 806.9985 | 10.3148 | 170.1942 | 59.2238 | 977.1927
1.2 |  | TELHADO FIBROCIMENTO |  |  |  | 210905.3856 |  | 47741.7554 |  | 258647.1409
1.2.1 |  | TELHAS |  |  |  | 154035.9411 |  | 5979.704 |  | 160015.6451
1.2.1.1 | 10497 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 | 620.12 | 232.7939 | 144360.1533 | 3.0314 | 1879.8318 | 235.8253 | 146239.985
1.2.1.2 | 11898 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 620.12 | 0 | 0 | 3.5344 | 2191.7521 | 3.5344 | 2191.7521
1.2.1.4 | 5074 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 186.08 | 51.998 | 9675.7878 | 10.2543 | 1908.1201 | 62.2523 | 11583.908
1.2.2 |  | CALHAS |  |  |  | 10478.944 |  | 1717.1168 |  | 12196.0608
1.2.2.1 | 12213 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 78.4 | 133.66 | 10478.944 | 16.9595 | 1329.6248 | 150.6195 | 11808.5688
1.2.2.2 | 80026 | REMOÇÃO DE CALHA, RUFO OU SPDA | m | 78.4 | 0 | 0 | 4.9425 | 387.492 | 4.9425 | 387.492
1.2.3 |  | PINGADEIRAS |  |  |  | 5870.8497 |  | 1105.4163 |  | 6976.266
1.2.3.1 | 6184 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 146.64 | 40.0358 | 5870.8497 | 7.5383 | 1105.4163 | 47.5741 | 6976.266
1.2.4 |  | SPDA |  |  |  | 3028.4093 |  | 3162.8488 |  | 6191.2581
1.2.4.1 | 11555 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 146.64 | 20.652 | 3028.4093 | 16.6263 | 2438.0806 | 37.2783 | 5466.4899
1.2.4.2 | 80026 | REMOÇÃO DE CALHA, RUFO OU SPDA | m | 146.64 | 0 | 0 | 4.9425 | 724.7682 | 4.9425 | 724.7682
1.2.5 |  | MADEIRAMENTO |  |  |  | 32124.5725 |  | 23556.1884 |  | 55680.7608
1.2.5.1 | 9836 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 310.06 | 97.1 | 30106.826 | 32.8388 | 10181.9983 | 129.9388 | 40288.8243
1.2.5.2 | 11894 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 310.06 | 0 | 0 | 3.093 | 959.0156 | 3.093 | 959.0156
1.2.5.3 | 80029 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR | m2 | 620.12 | 3.2538 | 2017.7465 | 20.0206 | 12415.1745 | 23.2744 | 14432.9209
1.2.6 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 5366.669 |  | 12220.481 |  | 17587.15
1.2.6.1 | 80050 | ENSACAMENTO ENTULHO,TRANS.VERTICAL COM ELEVADOR E CAÇAMBA | m3 | 70 | 76.6667 | 5366.669 | 174.5783 | 12220.481 | 251.245 | 17587.15
1.3 |  | TELHADO METÁLICO |  |  |  | 13604.1754 |  | 14351.5442 |  | 27955.7196
1.3.1 |  | TELHAS |  |  |  | 4657.713 |  | 12489.3026 |  | 17147.0155
1.3.1.1 | 5074 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 61.61 | 51.998 | 3203.5968 | 10.2543 | 631.7674 | 62.2523 | 3835.3642
1.3.1.2 | 12417 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 405.17 | 0.051 | 20.6637 | 1.9125 | 774.8876 | 1.9635 | 795.5513
1.3.1.3 | 80027 | RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA COM APROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO E EMPILHAMENTO MANUAL DO MATERIAL | m2 | 127.83 |  | 0 | 14.652 | 1872.9652 | 14.652 | 1872.9652
1.3.1.4 | 5299 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m2 | 60.77 | 1.455 | 88.4204 | 9.3308 | 567.0327 | 10.7858 | 655.4531
1.3.1.5 | 80000 | SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS METÁLICOS | m2 | 405.17 | 3.15 | 1276.2855 | 20.936 | 8482.6391 | 24.086 | 9758.9246
1.3.1.5 | 80001 | APLICAÇÃO DE SELANTE EM RUFOS E PARAFUSOS | m | 10.5 | 6.5473 | 68.7467 | 15.2391 | 160.0105 | 21.7864 | 228.7572
1.3.2 |  | CALHAS |  |  |  | 8234.7926 |  | 1349.3822 |  | 9584.1748
1.3.2.1 | 10509 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 61.61 | 133.66 | 8234.7926 | 16.9595 | 1044.8748 | 150.6195 | 9279.6674
1.3.2.2 | 80026 | REMOÇÃO DE CALHA, RUFO OU SPDA | m | 61.61 |  | 0 | 4.9425 | 304.5074 | 4.9425 | 304.5074
1.3.3 |  | ACABAMENTO INTERNO PARA ALOCAÇÃO DE CALHAS |  |  |  | 711.6698 |  | 512.8594 |  | 1224.5292
1.3.3.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 50.83 | 8.6658 | 440.4826 | 7.3263 | 372.3958 | 15.9921 | 812.8784
1.3.3.2 | 8196 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 4 | 7.6261 | 30.5044 | 12.1993 | 48.7972 | 19.8254 | 79.3016
1.3.3.3 | 11892 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 4 |  | 0 | 1.7321 | 6.9284 | 1.7321 | 6.9284
1.3.3.4 | 11224 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m2 | 4 | 60.1707 | 240.6828 | 21.1845 | 84.738 | 81.3552 | 325.4208
1.4 |  | PLATIBANDA |  |  |  | 2423.3309 |  | 1887.9134 |  | 4311.2443
1.4.1 |  | PINTURA |  |  |  | 1660.5504 |  | 1759.9914 |  | 3420.5418
1.4.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 190.5 | 8.6658 | 1650.8349 | 7.3263 | 1395.6601 | 15.9921 | 3046.495
1.4.1.2 | 12417 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 190.5 | 0.051 | 9.7155 | 1.9125 | 364.3313 | 1.9635 | 374.0468
1.4.2 |  | PLACA CIMENTÍCEA |  |  |  | 762.7805 |  | 127.922 |  | 890.7025
1.4.2.1 | 11892 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 5 | 0 | 0 | 1.7321 | 8.6605 | 1.7321 | 8.6605
1.4.2.2 | 80031 | PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCEAS (DRYWALL), PARA USO EXTERNA, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | m2 | 5 | 145.4197 | 727.0985 | 16.4986 | 82.493 | 161.9183 | 809.5915
1.4.2.3 | 10886 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 5 | 7.1364 | 35.682 | 7.3537 | 36.7685 | 14.4901 | 72.4505
2 |  | ÁREAS INTERNAS - SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 1681.8354 |  | 794.232 |  | 2476.0674
2.1 |  | ENSINO MÉDIO 3 |  |  |  | 568.4501 |  | 430.4283 |  | 998.8784
2.1.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 448.1087 |  | 384.5951 |  | 832.7038
2.1.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 50.83 | 8.6658 | 440.4826 | 7.3263 | 372.3958 | 15.9921 | 812.8784
2.1.1.2 | 8196 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 1 | 7.6261 | 7.6261 | 12.1993 | 12.1993 | 19.8254 | 19.8254
2.1.2 |  | FORRO EM GESSO ACARTONADO |  |  |  | 120.3414 |  | 45.8332 |  | 166.1746
2.1.2.1 | 11892 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 2 |  | 0 | 1.7321 | 3.4642 | 1.7321 | 3.4642
2.1.2.2 | 11224 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m2 | 2 | 60.1707 | 120.3414 | 21.1845 | 42.369 | 81.3552 | 162.7104
2.2 |  | ENSINO MÉDIO 2 |  |  |  | 179.0266 |  | 106.9512 |  | 285.9778
2.2.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 58.6852 |  | 61.118 |  | 119.8032
2.2.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 5.012 | 8.6658 | 43.433 | 7.3263 | 36.7194 | 15.9921 | 80.1524
2.2.2.2 | 8196 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 2 | 7.6261 | 15.2522 | 12.1993 | 24.3986 | 19.8254 | 39.6508
2.2.2 |  | FORRO EM GESSO ACARTONADO |  |  |  | 120.3414 |  | 45.8332 |  | 166.1746
2.2.2.1 | 11892 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 2 |  | 0 | 1.7321 | 3.4642 | 1.7321 | 3.4642
2.2.2.2 | 11224 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m2 | 2 | 60.1707 | 120.3414 | 21.1845 | 42.369 | 81.3552 | 162.7104
2.3 |  | BWC FEMININO |  |  |  | 466.7955 |  | 117.5344 |  | 584.3299
2.3.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 466.7955 |  | 117.5344 |  | 584.3299
2.3.1.1 | 11241 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m2 | 1 | 13.5544 | 13.5544 | 12.2206 | 12.2206 | 25.775 | 25.775
2.3.1.2 | 80024 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES E FORROS, DUAS DEMÃOS. | m2 | 8.99 | 50.3519 | 452.6636 | 11.3799 | 102.3053 | 61.7318 | 554.9689
2.3.1.3 | 80025 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 1 | 0.5775 | 0.5775 | 3.0085 | 3.0085 | 3.586 | 3.586
2.4 |  | BWC MASCULINO |  |  |  | 467.5632 |  | 139.3181 |  | 606.8813
2.4.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 467.5632 |  | 139.3181 |  | 606.8813
2.4.1.1 | 11241 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m2 | 1 | 13.5544 | 13.5544 | 12.2206 | 12.2206 | 25.775 | 25.775
2.4.1.2 | 80024 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES E FORROS, DUAS DEMÃOS. | m2 | 8.99 | 50.3519 | 452.6636 | 11.3799 | 102.3053 | 61.7318 | 554.9689
2.4.1.3 | 80025 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 1 | 0.5775 | 0.5775 | 3.0085 | 3.0085 | 3.586 | 3.586
2.4.1.4 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 8.99 | 0.0854 | 0.76775 | 2.4231 | 21.7837 | 2.5085 | 22.5514
3 |  | ÁREAS INTERNAS - PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 7156.3826 |  | 7221.8078 |  | 14378.1903
3.1 |  | ENSINO FUNDAMENTAL 6 |  |  |  | 592.4639 |  | 700.8818 |  | 1293.3458
3.1.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 592.4639 |  | 700.8818 |  | 1293.3458
3.1.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 59.6 | 8.6658 | 516.4817 | 7.3263 | 436.6475 | 15.9921 | 953.1292
3.1.1.2 | 8196 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 3 | 7.6261 | 22.8783 | 12.1993 | 36.5979 | 19.8254 | 59.4762
3.1.1.1 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 59.6 | 0.0854 | 5.0898 | 2.4231 | 144.4168 | 2.5085 | 149.5066
3.1.1.2 | 80003 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 3 | 16.0047 | 48.0141 | 27.7399 | 83.2197 | 43.7446 | 131.2338
3.2 |  | ENSINO FUNDAMENTAL 5 |  |  |  | 616.0947 |  | 740.821 |  | 1356.9158
3.2.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 616.0947 |  | 740.821 |  | 1356.9158
3.2.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 59.6 | 8.6658 | 516.4817 | 7.3263 | 436.6475 | 15.9921 | 953.1292
3.2.1.2 | 8196 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 4 | 7.6261 | 30.5044 | 12.1993 | 48.7972 | 19.8254 | 79.3016
3.2.1.3 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 59.6 | 0.0854 | 5.0898 | 2.4231 | 144.4168 | 2.5085 | 149.5066
3.2.1.4 | 80003 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 4 | 16.0047 | 64.0188 | 27.7399 | 110.9596 | 43.7446 | 174.9784
3.3 |  | ENSINO FUNDAMENTAL 9 |  |  |  | 1977.7804 |  | 1238.256 |  | 3216.0364
3.3.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 766.0804 |  | 1020.624 |  | 1786.7044
3.3.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 55.75 | 8.6658 | 483.1184 | 7.3263 | 408.4412 | 15.9921 | 891.5596
3.3.1.2 | 8196 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 5 | 7.6261 | 38.1305 | 12.1993 | 60.9965 | 19.8254 | 99.127
3.3.1.3 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 55.75 | 0.0854 | 4.7611 | 2.4231 | 135.0878 | 2.5085 | 139.8489
3.3.1.4 | 80003 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 15 | 16.0047 | 240.0705 | 27.7399 | 416.0985 | 43.7446 | 656.169
3.3.2 |  | SISTEMA ELÉTRICO |  |  |  | 1211.7 |  | 217.632 |  | 1429.332
3.3.2.1 | 11916 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | un | 10 |  | 0 | 1.453 | 14.53 | 1.453 | 14.53
3.3.2.2 | 11845 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 10 | 121.17 | 1211.7 | 20.3102 | 203.102 | 141.4802 | 1414.802
3.4 |  | LABORATÓRIO DE ARTES |  |  |  | 320.2839 |  | 366.7265 |  | 687.0105
3.4.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 320.2839 |  | 366.7265 |  | 687.0105
3.4.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 34.77 | 8.6658 | 301.3099 | 7.3263 | 254.7355 | 15.9921 | 556.0453
3.4.1.2 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 34.77 | 0.0854 | 2.9694 | 2.4231 | 84.2512 | 2.5085 | 87.2205
3.4.1.3 | 80003 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 1 | 16.0047 | 16.0047 | 27.7399 | 27.7399 | 43.7446 | 43.7446
3.5 |  | MULTILAB |  |  |  | 669.3467 |  | 799.9737 |  | 1469.3203
3.5.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 669.3467 |  | 799.9737 |  | 1469.3203
3.5.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 67.21 | 8.6658 | 582.4284 | 7.3263 | 492.4006 | 15.9921 | 1074.829
3.5.1.2 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 67.21 | 0.0854 | 5.7397 | 2.4231 | 162.8566 | 2.5085 | 168.5963
3.5.1.3 | 80003 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 5 | 16.0047 | 80.0235 | 27.7399 | 138.6995 | 43.7446 | 218.723
3.5.1.2 | 80025 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 2 | 0.5775 | 1.155 | 3.0085 | 6.017 | 3.586 | 7.172
3.6 |  | CORREDOR |  |  |  | 826.4934 |  | 887.9089 |  | 1714.4023
3.6.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 706.152 |  | 842.0757 |  | 1548.2277
3.6.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 70.76 | 8.6658 | 613.192 | 7.3263 | 518.409 | 15.9921 | 1131.601
3.6.1.2 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 72.78 | 0.0854 | 6.2154 | 2.4231 | 176.3532 | 2.5085 | 182.5686
3.6.1.3 | 80003 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 4 | 16.0047 | 64.0188 | 27.7399 | 110.9596 | 43.7446 | 174.9784
3.6.1.2 | 8196 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 2.98 | 7.6261 | 22.7258 | 12.1993 | 36.3539 | 19.8254 | 59.0797
3.6.2 |  | FORRO EM GESSO ACARTONADO |  |  |  | 120.3414 |  | 45.8332 |  | 166.1746
3.6.2.1 | 11892 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 2 |  | 0 | 1.7321 | 3.4642 | 1.7321 | 3.4642
3.6.2.2 | 11224 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m2 | 2 | 60.1707 | 120.3414 | 21.1845 | 42.369 | 81.3552 | 162.7104
3.7 |  | SALA DE CIÊNCIAS |  |  |  | 603.0727 |  | 731.3196 |  | 1334.3924
3.7.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 603.0727 |  | 731.3196 |  | 1334.3924
3.7.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 57.94 | 8.6658 | 502.0965 | 7.3263 | 424.4858 | 15.9921 | 926.5823
3.7.1.2 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 57.94 | 0.0854 | 4.9481 | 2.4231 | 140.3944 | 2.5085 | 145.3425
3.7.1.3 | 80003 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 6 | 16.0047 | 96.0282 | 27.7399 | 166.4394 | 43.7446 | 262.4676
3.8 |  | ENSINO MÉDIO 1 |  |  |  | 33.5071 |  | 47.2387 |  | 80.7458
3.8.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 33.5071 |  | 47.2387 |  | 80.7458
3.8.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 2 | 8.6658 | 17.3316 | 7.3263 | 14.6526 | 15.9921 | 31.9842
3.8.1.2 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 2 | 0.0854 | 0.1708 | 2.4231 | 4.8462 | 2.5085 | 5.017
3.8.1.3 | 80003 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 1 | 16.0047 | 16.0047 | 27.7399 | 27.7399 | 43.7446 | 43.7446
3.9 |  | PROJETO DE HABILIDADE DE ESTUDOS |  |  |  | 1088.8077 |  | 1247.4716 |  | 2336.2793
3.9.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 1088.8077 |  | 1247.4716 |  | 2336.2793
3.9.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 116.84 | 8.6658 | 1012.5121 | 7.3263 | 856.0049 | 15.9921 | 1868.517
3.9.1.2 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 116.84 | 0.0854 | 9.9781 | 2.4231 | 283.115 | 2.5085 | 293.0931
3.9.1.3 | 7918 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 1 | 10.6773 | 10.6773 | 12.9327 | 12.9327 | 23.61 | 23.61
3.9.1.4 | 80003 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 3 | 16.0047 | 48.0141 | 27.7399 | 83.2197 | 43.7446 | 131.2338
3.9.1.5 | 8196 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 1 | 7.6261 | 7.6261 | 12.1993 | 12.1993 | 19.8254 | 19.8254
3.10 |  | ESCADARIAS PRIMEIRO ANDAR-TÉRREO |  |  |  | 208.9787 |  | 232.8157 |  | 441.7943
3.10.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 208.9787 |  | 232.8157 |  | 441.7943
3.10.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 23.88 | 8.6658 | 206.9393 | 7.3263 | 174.952 | 15.9921 | 381.8913
3.10.1.2 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 23.88 | 0.0854 | 2.0394 | 2.4231 | 57.8636 | 2.5085 | 59.903
3.11 |  | HALL DO ELEVADOR |  |  |  | 173.8871 |  | 185.0848 |  | 358.9719
3.11.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 173.8871 |  | 185.0848 |  | 358.9719
3.11.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 14.26 | 8.6658 | 123.5743 | 7.3263 | 104.473 | 15.9921 | 228.0473
3.11.1.2 | 80003 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 2 | 16.0047 | 32.0094 | 27.7399 | 55.4798 | 43.7446 | 87.4892
3.11.1.3 | 7918 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 1 | 10.6773 | 10.6773 | 12.9327 | 12.9327 | 23.61 | 23.61
3.11.1.4 | 8196 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 1 | 7.6261 | 7.6261 | 12.1993 | 12.1993 | 19.8254 | 19.8254
3.12 |  | SALA DE ACESSO RESTRITO |  |  |  | 45.6663 |  | 43.3093 |  | 88.9755
3.12.1 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 45.6663 |  | 43.3093 |  | 88.9755
3.12.1.1 | 8192 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 5.25 | 8.6658 | 45.4955 | 7.3263 | 38.4631 | 15.9921 | 83.9585
3.12.1.2 | 80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 2 | 0.0854 | 0.1708 | 2.4231 | 4.8462 | 2.5085 | 5.017
4 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 0 |  | 59498.2353 |  | 59498.2353
4.1 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 59498.2353 |  | 59498.2353
4.1.1 |  | ENGENHARIA |  |  |  | 0 |  | 59498.2353 |  | 59498.2353
4.1.1.1 | 5067 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mes | 3 |  | 0 | 19832.7451 | 59498.2353 | 19832.7451 | 59498.2353
|  | VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  | 238620.6578
|  | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [5 empty] | 133041.3177
COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA
DESCRIÇÃO
| Garantia/Seguro (S) |  | 1
| Risco (R) |  | 1.27 | Fórmula para determinação do BDI
| Despesas Financeiras (CDB fev/15) (DF) |  | 1.39 | (Conforme determinação do Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário)
| Administração Central (AC) |  | 5.5
| Lucro (L) |  | 5
| Tributos (I) |  | 11.15
| COFINS |  | 3
| PIS |  | 0.65
| CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) |  | 4.5
| ISS (Referente a Prefeitura de Mafra) |  | 3
| BDI A SER APLICADO |  | 29.1293
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - Obra | [5 empty] | 69508.58
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - Obra | [6 empty] | 38754.03
| VALOR TOTAL DO BDI - OBRA | [6 empty] | 108262.61
VALOR TOTAL DA PROPOSTA
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado + BDI) | [5 empty] | 308129.23
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado + BDI) | [6 empty] | 171795.34
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 479924.57
Profissional responsável pelo orçamento:
| Número de Registro no CREA ou CAU: | [6 empty] | Assinatura
Número da ART ou RRT:

## Cronograma FF (COM VALORES)
CRONOGRAMA FINANCEIRO
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar no Cronograma Físico Financeiro são: - Valor e percentual
de material e mão de obra referente a cada parcela, valor total da parcela, valor de material por parcela,
valor de mão de obra por parcela, percentual referente a cada parcela em relação ao custo da Obra.
2 - O Cronograma acima deverá ser apresentado utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os itens elencados acima são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências para cotação.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[7 empty] | PARCELA 01 |  |  |  | PARCELA 02 |  |  |  | PARCELA 03
[6 empty] | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
A | PRÉDIO PRINCIPAL
1 | COBERTURA | 229782.4398 | 65527.0426 | 295309.4824 | 79.4565 | 114891.2199 | 50% | 32763.5213 | 50% | 114891.2199 | 50% | 32763.5213 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | ÁREAS INTERNAS - SEGUNDO PAVIMENTO | 1681.8354 | 794.232 | 2476.0674 | 0.66621 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1681.8354 | 100% | 794.232 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | ÁREAS INTERNAS - PRIMEIRO PAVIMENTO | 7156.3826 | 7221.8078 | 14378.1903 | 3.8686 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3578.1913 | 50% | 3610.9039 | 50% | 3578.1913 | 50% | 3610.9039 | 50%
4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 59498.2353 | 59498.2353 | 16.0087 | 0 | 33.33% | 19830.7618 | 33.33% | 0 | 33.33% | 19830.7618 | 33.33% | 0 | 33.34% | 19836.7116 | 33.34%
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | 238620.6578 | 133041.3177 | 371661.9754 | 100
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 114891.2199 | 48.15% |  |  | 120151.2466 | 50.35% |  |  | 3578.1913 | 1.5%
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 52594.2831 | 39.53% |  |  | 56999.419 | 42.84% |  |  | 23447.6155 | 17.62%
| Valor Total de Material com BDI | 308129.239 |  |  |  | 148358.254 |  |  |  | 155150.4909 |  |  |  | 4620.4942
| Valor Total de Mão de Obra com BDI |  | 171795.3523 |  |  |  |  | 67914.6415 |  |  |  | 73602.9637 |  |  |  | 30277.7471
| Valor Total do Orçamento |  |  | 479924.5913
| Valor Total da Parcela/Percentual da Parcela | [6 empty] | 216272.8955 | 45.06% |  |  | 228753.4545 | 47.66% |  |  | 34898.2413 | 7.272%
| Valor total Acumulado/Percentual Acumulado | [6 empty] | 216272.8955 | 45.06% |  |  | 445026.3501 | 92.73% |  |  | 479924.5913 | 100%
Profissional responsável pelo orçamento:
Número de Registro no CREA ou CAU:
Número da ART ou RRT:
Assinatura

## COMPOSIÇÃO
80003 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 872 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 0.2 |  | 0
Material | 2170 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Unidade | 0.06 |  | 0
Material | 3303 | VEU POLIESTER | m2 | 0.24 |  | 0
Material | 3895 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | kg | 0.24 |  | 0
Material | 4456 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | l | 0.33 |  | 0
Serviço | 5049 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 |  | 0
Serviço | 8119 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 |  | 0
80050 | ENSACAMENTO ENTULHO,TRANS.VERTICAL COM ELEVADOR E CAÇAMBA
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 12247 | CAÇAMBA DE ENTULHO - 6M3 | m3 | 1.15 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8.124 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80017 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 1468 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | l | 0.005 |  | 0
Serviço | 5049 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 |  | 0
800025 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 2430 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Unidade | 0.25 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.14 |  | 0
800024 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES E FORROS, DUAS DEMÃOS.
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 720 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | unidade | 0.01 |  | 0
Material | 4114 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | l | 0.2016 |  | 0
Material | 4391 | DILUENTE EPOXI | l | 0.064 |  | 0
Material | 4653 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | l | 0.3222 |  | 0
Serviço | 5049 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0115 |  | 0
Serviço | 8121 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.275 |  | 0
800027 | RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA COM APROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO E EMPILHAMENTO MANUAL DO MATERIAL
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 |  | 0
Serviço | 8131 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 |  | 0
80029 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 466 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | l | 0.125 |  | 0
Serviço | 8119 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 |  | 0
800026 | REMOÇÃO DE CALHA, RUFO OU CORDOALHAS SPDA
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.23 |  | 0
800028 | INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI PARA TRATAMENTO DE FISSURAS
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 915 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | kg | 1.02 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.48 |  | 0
80000 | SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS METÁLICOS
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 227 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | cj | 1.5 |  | 0
Serviço | 8063 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 |  | 0
Serviço | 8131 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80001 | APLICAÇÃO DE SELANTE EM RUFOS E PARAFUSOS
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 872 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 0.211 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 |  | 0
Serviço | 8131 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80031 | PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCEAS (DRYWALL), PARA USO EXTERNA, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 244 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | m2 | 2.106 |  | 0
Material | 2153 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | cento | 0.0243 |  | 0
Material | 2945 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | m | 0.7604 |  | 0
Material | 2948 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | m | 1.991 |  | 0
Material | 2957 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m | 2.5027 |  | 0
Material | 2958 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | m | 0.7407 |  | 0
Material | 2960 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | kg | 1.0327 |  | 0
Material | 2961 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Unidade | 20.0077 |  | 0
Material | 2969 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Unidade | 0.8076 |  | 0
Serviço | 8092 | TELHADISTA COM ENCARGOS MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.549 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1362 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0