## CUSTO (COM VALORES)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 - As informações mínimas que deverão constar da planilha são: Numeração do Item, Discriminação, Unidade, Quantidade, Custo Unitário do material, Custo Unitário de Mão de Obra, Custo total do Material por item, Custo total de Mão de Obra por Item, Subtotais de Material, subtotais de Mão de Obra, Total Geral de Material, Total Geral de Mão de Obra e Total Geral do Orçamento. 2 - A Planilha orçamentária abaixo deverá ser apresentada utilizando papel timbrado da empresa; 3 - Os Valores constantes na planilha deverão ser o valores de mercado, sem a aplicação do BDI; 4 - O BDI deverá estar destacado ao final da tabela, com o preenchimento dos campos específicos, conforme abaixo. A composição do BDI aplicado deverá ser detalhada. 5 - Os itens elencados abaixo são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências para cotação. Alterações nos itens e quantidades, somente poderão ocorrer com autorização da Comissão Permanente de Licitação. Manutenção Predial Sesc Mafra
CÓDIGO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | Descrição | Unidade | Quantidade orçada | Preço total por grupo
[5 empty] | Materiais |  | Mão de Obra |  | Preço total
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total
01 |  | COBERTURA |  |  |  | 15500.0287 |  | 28405.5032 |  | 43905.5319
01.001 |  | COBERTURA |  |  |  | 15500.0287 |  | 28405.5032 |  | 43905.5319
01.001.001 |  | TELHADOS |  |  |  | 4238.737 |  | 25344.4721 |  | 29583.2091
01.001.001.001 | 80000 | SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS METÁLICOS | m2 | 1137.78 | 3.15 | 3584.007 | 20.936 | 23820.5621 | 24.086 | 27404.5691
01.001.001.002 | 80002 | APLICAÇÃO DE SELANTE EM RUFOS E PARAFUSOS | m | 100 | 6.5473 | 654.73 | 15.2391 | 1523.91 | 21.7864 | 2178.64
01.001.002 |  | CALHAS |  |  |  | 9324.3156 |  | 2218.0092 |  | 11542.3248
01.001.002.001 | 10509 (SINAPI) | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 120 | 77.0479 | 9245.748 | 16.9595 | 2035.14 | 94.0074 | 11280.888
01.001.002.002 | 80002 | APLICAÇÃO DE SELANTE EM RUFOS E PARAFUSOS | m | 12 | 6.5473 | 78.5676 | 15.2391 | 182.8692 | 21.7864 | 261.4368
01.001.003 |  | RUFOS |  |  |  | 1936.9761 |  | 843.0219 |  | 2779.998
01.001.003.001 | 80001 | RETIRADA RUFOS METALICOS EM COBERTURA | m | 15 |  | 0 | 19.5776 | 293.664 | 19.5776 | 293.664
01.001.003.002 | 80002 | APLICAÇÃO DE SELANTE EM RUFOS E PARAFUSOS | m | 12 | 6.5473 | 78.5676 | 15.2391 | 182.8692 | 21.7864 | 261.4368
01.001.003.003 | 5074 (SINAPI) | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 35.74 | 51.998 | 1858.4085 | 10.2543 | 366.4887 | 62.2523 | 2224.8972
02 |  | FACHADAS |  |  |  | 115776.0684 |  | 39504.5284 |  | 155280.5968
02.001 |  | FACHADAS |  |  |  | 115776.0684 |  | 39504.5284 |  | 155280.5968
02.001.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 18405.7224 |  | 18367.3153 |  | 36773.0377
02.001.001.001 | 8155 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m2 | 923.76 | 1.3248 | 1223.7972 | 0.9101 | 840.714 | 2.2349 | 2064.5112
02.001.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 923.76 | 8.6658 | 8005.1194 | 7.3263 | 6767.7429 | 15.9921 | 14772.8623
02.001.001.003 | 10886 (SINAPI) | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 923.76 | 7.1364 | 6592.3209 | 7.3575 | 6796.5642 | 14.4939 | 13388.8851
02.001.001.004 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 57 | 16.0047 | 912.2679 | 27.7399 | 1581.1743 | 43.7446 | 2493.4422
02.001.001.005 | 12236 (SINAPI) | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | m | 36.1 | 46.3218 | 1672.217 | 65.959 | 2381.1199 | 112.2808 | 4053.3369
02.001.002 |  | ELEMENTOS EM MADEIRA |  |  |  | 96373.578 |  | 19786.0587 |  | 116159.6367
02.001.002.001 | 11889 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 376.68 |  | 0 | 2.7375 | 1031.1615 | 2.7375 | 1031.1615
02.001.002.002 | 80025 | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm 1,22X2,50m | m2 | 376.68 | 255.85 | 96373.578 | 49.79 | 18754.8972 | 305.64 | 115128.4752
.02.001.003 |  | ELEMENTOS EM CONCRETO |  |  |  | 950.58 |  | 251.88 |  | 1202.46
.02.001.003.001 | 800020 | APLICAÇÃO DE COMPONENTE ANTICORROSIVO NA SUPERFÍCIE DE AÇO LIMPO | m2 | 3 | 6.9 | 20.7 | 2.45 | 7.35 | 9.35 | 28.05
.02.001.003.002 | 800021 | REPARO ESTRUTURAL EM ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2CM | m2 | 3 | 309.96 | 929.88 | 81.51 | 244.53 | 391.47 | 1174.41
.02.001.004 |  | HIDROJATEAMENTO |  |  |  | 46.188 |  | 1099.2744 |  | 1145.4624
.02.001.004.001 | 12417 (SINAPI) | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 923.76 | 0.05 | 46.188 | 1.19 | 1099.2744 | 1.24 | 1145.4624
03 |  | ÁREAS EXTERNAS |  |  |  | 46886.3296 |  | 42646.8586 |  | 91556.4085
03.001 |  | ÁREAS EXTERNAS |  |  |  | 4164.5914 |  | 18196.4284 |  | 24384.2402
03.001.002 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  | 347.356 |  | 10767.9939 |  | 13138.5702
03.001.002.001 | 80005 | RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO | m2 | 5 |  | 0 | 86.9917 | 434.9585 | 86.9917 | 434.9585
03.001.002.002 | 7736 (SINAPI) | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m2 | 5 | 69.4712 | 347.356 | 36.2545 | 181.2725 | 105.7257 | 528.6285
03.001.003 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER |  |  |  | 1011.6102 |  | 5075.8814 |  | 6087.4916
03.001.003.001 | 80003 | HIDROJATEAMENTO (ÁREA INTERNA DO TERRENO, PÁTIO COBERTO E CALÇAMENTO EXTERNA QUE CIRCUNDA AO TERRENO) | m2 | 556.01 | 0.3773 | 209.7826 | 4.1666 | 2316.6713 | 4.5439 | 2526.4538
03.001.003.002 | 6100 (SINAPI) | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m2 | 86.7 | 9.2483 | 801.8276 | 31.8248 | 2759.2102 | 41.0731 | 3561.0378
03.001.004 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO |  |  |  | 280.5558 |  | 186.1203 |  | 466.6761
03.001.004.001 | 80004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PISO EM PEÇAS DE CONCRETO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS | m2 | 3 | 93.5186 | 280.5558 | 62.0401 | 186.1203 | 155.5587 | 466.6761
03.001.006 |  | ELEMENTOS METÁLICOS (MOURÕES E PLACAS) |  |  |  | 2504.8326 |  | 2130.81 |  | 4635.6426
03.001.006.001 | 80008 | TRATAMENTO DE CORROSÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS | m2 | 26.42 | 81.503 | 2153.3093 | 17.3457 | 458.2734 | 98.8487 | 2611.5827
03.001.006.002 | 5334 (SINAPI) | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m2 | 26.42 | 10.1552 | 268.3004 | 42.3697 | 1119.4075 | 52.5249 | 1387.7079
03.001.006.003 | 80000 | SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS METÁLICOS | m2 | 26.42 | 3.15 | 83.223 | 20.936 | 553.1291 | 24.086 | 636.3521
03.001.007 |  | ELÉTRICA |  |  |  | 20.2368 |  | 35.6228 |  | 55.8596
03.001.007.001 | 80010 | SUBSTITUIÇAÕ DE CABOS ELÉTRICOS POR CABO TIPO PP | m | 4 | 5.0592 | 20.2368 | 8.9057 | 35.6228 | 13.9649 | 55.8596
03.002 |  | MURO DE DIVISA |  |  |  | 11203.033 |  | 3628.4009 |  | 14831.4339
03.002.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 1554.5429 |  | 1686.5307 |  | 3241.0736
03.002.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 26.2 | 16.0047 | 419.3231 | 27.7399 | 726.7854 | 43.7446 | 1146.1085
03.002.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 131 | 8.6658 | 1135.2198 | 7.3263 | 959.7453 | 15.9921 | 2094.9651
03.002.002 |  | RUFOS |  |  |  | 381.5412 |  | 71.84 |  | 453.3812
03.002.002.001 | 6184 (SINAPI) | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 9.53 | 40.0358 | 381.5412 | 7.5383 | 71.84 | 47.5741 | 453.3812
03.002.003 |  | DRENAGEM |  |  |  | 8684.4389 |  | 1080.3778 |  | 9764.8167
03.002.003.001 | 80011 | SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS/CANALETAS DE CONCRETO | m | 17.19 | 499.2883 | 8582.7659 | 59.6477 | 1025.344 | 558.936 | 9608.1098
03.002.003.002 | 80012 | ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO | m3 | 0.5 | 203.346 | 101.673 | 110.0677 | 55.0339 | 313.4137 | 156.7069
03.002.004 |  | ESCADAS |  |  |  | 582.51 |  | 789.6524 |  | 1372.1624
03.002.004.001 | 6465 (SINAPI) | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m2 | 53.82 | 10.8233 | 582.51 | 14.6721 | 789.6524 | 25.4954 | 1372.1624
03.003 |  | CASA DE GÁS |  |  |  | 419.0779 |  | 560.5941 |  | 979.6719
03.003.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 419.0779 |  | 560.5941 |  | 979.6719
03.003.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 14.7 | 16.0047 | 235.2691 | 27.7399 | 407.7765 | 43.7446 | 643.0456
03.003.001.002 | 12216(SINAPI) | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m2 | 7.35 | 25.008 | 183.8088 | 20.7915 | 152.8175 | 45.7995 | 336.6263
03.004 |  | CAIXA D'ÁGUA |  |  |  | 31099.6273 |  | 20261.4352 |  | 51361.0625
03.004.001 |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 31099.6273 |  | 20261.4352 |  | 51361.0625
03.004.001.001 | 80008 | TRATAMENTO DE CORROSÃO DOS ELEMENTOS METÁLICAS | m2 | 339.3 | 81.503 | 27653.9679 | 17.3457 | 5885.396 | 98.8487 | 33539.3639
03.004.001.002 | 5334 (SINAPI) | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m2 | 339.3 | 10.1552 | 3445.6594 | 42.3697 | 14376.0392 | 52.5249 | 17821.6986
04 |  | ÁREAS INTERNAS (SUBSOLO) |  |  |  | 23429.0007 |  | 16218.1919 |  | 39647.1927
04.001 |  | REFEITORIO |  |  |  | 1075.4889 |  | 1901.7045 |  | 2977.1934
04.001.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 285.2241 |  | 269.5543 |  | 554.7784
04.001.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 2 | 16.0047 | 32.0094 | 27.7399 | 55.4798 | 43.7446 | 87.4892
04.001.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 29.22 | 8.6658 | 253.2147 | 7.3263 | 214.0745 | 15.9921 | 467.2892
04.001.001.003 |  | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 0.84 | 0 | 0 | 57.0027 | 47.8823 | 57.0027 | 47.8823
04.001.001.004 | 10621 (SINAPI) | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 4.2 | 473.719 | 1989.6198 | 21.8152 | 91.6238 | 495.5342 | 2081.2436
04.001.001.005 | 10271 (SINAPI) | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 8.4 | 71.3954 | 599.7214 | 14.1828 | 119.1355 | 85.5782 | 718.8569
04.001.002 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 301.752 |  | 46.1636 |  | 347.9156
04.001.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 2 |  | 0 | 1.8973 | 3.7946 | 1.8973 | 3.7946
04.001.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 2 | 150.876 | 301.752 | 21.1845 | 42.369 | 172.0605 | 344.121
04.001.003 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  | 69.4712 |  | 123.2462 |  | 192.7174
04.001.003.001 | 80005 | RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO | m2 | 1 |  | 0 | 86.9917 | 86.9917 | 86.9917 | 86.9917
04.001.003.002 | 7736 (SINAPI) | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m2 | 1 | 69.4712 | 69.4712 | 36.2545 | 36.2545 | 105.7257 | 105.7257
04.001.004 |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO |  |  |  | 419.0416 |  | 1462.7404 |  | 1881.782
04.001.004.001 | 12451 (SINAPI) | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100mm 4"" | m | 8 | 11.99 | 95.92 | 60.8255 | 486.604 | 72.8155 | 582.524
04.001.004.002 | 7455 (SINAPI) | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | un | 1 | 51.5576 | 51.5576 | 99.5239 | 99.5239 | 151.0815 | 151.0815
04.001.004.003 | 9192 (SINAPI) | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | m | 8 | 0.6955 | 5.564 | 2.32 | 18.56 | 3.0155 | 24.124
04.001.004.004 | 80024 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXAUSTOR | un | 1 | 266 | 266 | 858.0525 | 858.0525 | 1124.0525 | 1124.0525
04.002 |  | CORREDOR/PÁTIO INTERNO SUBSOLO |  |  |  | 2129.2986 |  | 1424.0773 |  | 3553.376
04.002.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 1519.8046 |  | 1325.8835 |  | 2845.6882
04.002.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 2 | 16.0047 | 32.0094 | 27.7399 | 55.4798 | 43.7446 | 87.4892
04.002.001.002 | 80015 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 4 | 0.0854 | 0.3416 | 2.4231 | 9.6924 | 2.5085 | 10.034
04.002.001.003 | 10886 (SINAPI) | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 2.4 | 7.1364 | 17.1274 | 7.3575 | 17.658 | 14.4939 | 34.7854
04.002.001.004 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 169.67 | 8.6658 | 1470.3263 | 7.3263 | 1243.0533 | 15.9921 | 2713.3796
04.002.002 |  | SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS |  |  |  | 5.99 |  | 5.8666 |  | 11.8566
04.002.002.001 | 80016 | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm | un | 1 | 5.99 | 5.99 | 5.8666 | 5.8666 | 11.8566 | 11.8566
04.002.003 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 603.504 |  | 92.3272 |  | 695.8312
04.002.003.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 4 |  | 0 | 1.8973 | 7.5892 | 1.8973 | 7.5892
04.002.003.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 4 | 150.876 | 603.504 | 21.1845 | 84.738 | 172.0605 | 688.242
04.003 |  | SALA 5 |  |  |  | 2374.5263 |  | 2180.9027 |  | 4555.429
04.003.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 874.5263 |  | 980.9027 |  | 1855.429
04.003.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 17 | 16.0047 | 272.0799 | 27.7399 | 471.5783 | 43.7446 | 743.6582
04.003.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 69.52 | 8.6658 | 602.4464 | 7.3263 | 509.3244 | 15.9921 | 1111.7708
04.003.002 |  | PISO ELEVADO |  |  |  | 1500 |  | 1200 |  | 2700
04.003.002.001 | 80017 | RECUPERAÇÃO DE PISO ELEVADO | vb | 1 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 2700 | 2700
04.004 |  | SALA 4 |  |  |  | 647.6788 |  | 609.0883 |  | 1256.7671
04.004.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 647.6788 |  | 609.0883 |  | 1256.7671
04.004.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 3 | 16.0047 | 48.0141 | 27.7399 | 83.2197 | 43.7446 | 131.2338
04.004.001.002 | 7329 (SINAPI) | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m2 | 1 | 18.8828 | 18.8828 | 34.86 | 34.86 | 53.7428 | 53.7428
04.004.001.003 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 67.02 | 8.6658 | 580.7819 | 7.3263 | 491.0086 | 15.9921 | 1071.7905
04.005 |  | SALA 6 |  |  |  | 945.2989 |  | 1054.9448 |  | 2000.2437
04.005.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 945.2989 |  | 1054.9448 |  | 2000.2437
04.005.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 18 | 16.0047 | 288.0846 | 27.7399 | 499.3182 | 43.7446 | 787.4028
04.005.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 75.84 | 8.6658 | 657.2143 | 7.3263 | 555.6266 | 15.9921 | 1212.8409
04.006 |  | SALA 3 |  |  |  | 670.7006 |  | 583.7131 |  | 1254.4137
04.006.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 670.7006 |  | 583.7131 |  | 1254.4137
04.006.001.001 | 10886 (SINAPI) | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 12.6 | 7.1364 | 89.9186 | 7.3575 | 92.7045 | 14.4939 | 182.6231
04.006.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 67.02 | 8.6658 | 580.7819 | 7.3263 | 491.0086 | 15.9921 | 1071.7905
04.007 |  | SALA 7 |  |  |  | 1063.7552 |  | 1149.2227 |  | 2212.978
04.007.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 1063.7552 |  | 1149.2227 |  | 2212.978
04.007.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 5 | 16.0047 | 80.0235 | 27.7399 | 138.6995 | 43.7446 | 218.723
04.007.001.002 | 11875 (SINAPI) | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 0.0236 |  | 0 | 57.0027 | 1.3453 | 57.0027 | 1.3453
04.007.001.003 | 10886 (SINAPI) | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 27 | 7.1364 | 192.6828 | 7.3575 | 198.6525 | 14.4939 | 391.3353
04.007.001.004 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 75.84 | 8.6658 | 657.2143 | 7.3263 | 555.6266 | 15.9921 | 1212.8409
04.007.001.005 | 7329 (SINAPI) | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m2 | 4.72 | 18.8828 | 89.1268 | 34.86 | 164.5392 | 53.7428 | 253.666
04.007.001.006 | 12217 (SINAPI) | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m2 | 4.72 | 9.472 | 44.7078 | 19.144 | 90.3597 | 28.616 | 135.0675
04.008 |  | SALA 2 |  |  |  | 568.7261 |  | 623.6479 |  | 1192.374
04.008.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 568.7261 |  | 623.6479 |  | 1192.374
04.008.001.001 | 10886 (SINAPI) | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 22.02 | 7.1364 | 157.1435 | 7.3575 | 162.0121 | 14.4939 | 319.1557
04.008.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 32.72 | 8.6658 | 283.545 | 7.3263 | 239.7165 | 15.9921 | 523.2615
04.008.001.003 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 8 | 16.0047 | 128.0376 | 27.7399 | 221.9192 | 43.7446 | 349.9568
04.009 |  | BWC MASCULINO |  |  |  | 96 |  | 166.44 |  | 262.44
04.009.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 96 |  | 166.44 |  | 262.44
04.009.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 6 | 16 | 96 | 27.74 | 166.44 | 43.74 | 262.44
04.010 |  | SECRETARIA |  |  |  | 874.0823 |  | 1174.348 |  | 2048.4303
04.010.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 874.0823 |  | 1174.348 |  | 2048.4303
04.010.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 6 | 16.0047 | 96.0282 | 27.7399 | 166.4394 | 43.7446 | 262.4676
04.010.001.002 | 11875 (SINAPI) | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 0.475 |  | 0 | 57.0027 | 27.0763 | 57.0027 | 27.0763
04.010.001.003 | 10886 (SINAPI) | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 28.5 | 7.1364 | 203.3874 | 7.3575 | 209.6887 | 14.4939 | 413.0761
04.010.001.004 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 35.23 | 8.6658 | 305.2961 | 7.3263 | 258.1055 | 15.9921 | 563.4017
04.010.001.005 | 7329 (SINAPI) | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m2 | 9.5 | 18.8828 | 179.3866 | 34.86 | 331.17 | 53.7428 | 510.5566
04.010.001.006 | 12217 (SINAPI) | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m2 | 9.5 | 9.472 | 89.984 | 19.144 | 181.868 | 28.616 | 271.852
04.011 |  | SALA PROFESSORES |  |  |  | 2997.5826 |  | 985.0947 |  | 3982.6773
04.011.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 607.7067 |  | 619.479 |  | 1227.1858
04.011.001.001 | 80015 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 8.7 | 0.0854 | 0.74298 | 2.4231 | 21.081 | 2.5085 | 21.8239
04.011.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 58.96 | 8.6658 | 510.9356 | 7.3263 | 431.9586 | 15.9921 | 942.8942
04.011.001.003 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 6 | 16.0047 | 96.0282 | 27.7399 | 166.4394 | 43.7446 | 262.4676
04.011.002 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 2389.8758 |  | 365.6157 |  | 2755.4916
04.011.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 15.84 |  | 0 | 1.8973 | 30.0532 | 1.8973 | 30.0532
04.011.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 15.84 | 150.876 | 2389.8758 | 21.1845 | 335.5625 | 172.0605 | 2725.4383
04.012 |  | BWC FEMININO (SUBSOLO) |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 60
04.012.001 |  | REVESTIMENTO PÉTREO |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 60
04.012.001.001 | 80018 | APLICAÇÃO DE SILICONE DE CURA NEUTRA EM BANCADAS | vb | 1 | 60 | 60 |  | 0 | 60 | 60
04.013 |  | SALA 1 |  |  |  | 6885.8651 |  | 1619.7883 |  | 8505.6534
04.013.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 665.2477 |  | 668.1256 |  | 1333.3733
04.013.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 6 | 16.0047 | 96.0282 | 27.7399 | 166.4394 | 43.7446 | 262.4676
04.013.001.002 | 80015 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 8.7 | 0.0854 | 0.74298 | 2.4231 | 21.081 | 2.5085 | 21.8239
04.013.001.003 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 65.6 | 8.6658 | 568.4765 | 7.3263 | 480.6053 | 15.9921 | 1049.0818
04.013.002 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 6220.6175 |  | 951.6626 |  | 7172.2801
04.013.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 41.23 |  | 0 | 1.8973 | 78.2257 | 1.8973 | 78.2257
04.013.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 41.23 | 150.876 | 6220.6175 | 21.1845 | 873.4369 | 172.0605 | 7094.0544
04.014 |  | BWC PNE |  |  |  | 642.7269 |  | 85.1364 |  | 727.8633
04.014.001 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 608.497 |  | 56.1975 |  | 664.6945
04.014.001.001 | 11011 (SINAPI) | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 608.497 | 608.497 | 46.9175 | 46.9175 | 655.4145 | 655.4145
04.014.001.002 | 11917 (SINAPI) | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | un | 1 |  | 0 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28
04.014.002 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 34.2299 |  | 28.9389 |  | 63.1688
04.014.002.001 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 3.95 | 8.6658 | 34.2299 | 7.3263 | 28.9389 | 15.9921 | 63.1688
04.015 |  | COORDENAÇÃO |  |  |  | 1009.5029 |  | 1478.6611 |  | 2488.1641
04.015.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 1009.5029 |  | 1478.6611 |  | 2488.1641
04.015.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 44 | 16.0047 | 704.2068 | 27.7399 | 1220.5556 | 43.7446 | 1924.7624
04.015.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 35.23 | 8.6658 | 305.2961 | 7.3263 | 258.1055 | 15.9921 | 563.4017
04.016 |  | ESCADARIAS SUBSOLO-TÉRREO |  |  |  | 1387.7674 |  | 1181.4221 |  | 2569.1895
04.016.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 1086.0154 |  | 1135.2585 |  | 2221.2739
04.016.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 9.8 | 16.0047 | 156.8461 | 27.7399 | 271.851 | 43.7446 | 428.6971
04.016.001.002 | 10886 (SINAPI) | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 58.8 | 7.1364 | 419.6203 | 7.3575 | 432.621 | 14.4939 | 852.2413
04.016.001.003 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 58.8 | 8.6658 | 509.549 | 7.3263 | 430.7864 | 15.9921 | 940.3355
04.016.002 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 301.752 |  | 46.1636 |  | 347.9156
04.016.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 2 |  | 0 | 1.8973 | 3.7946 | 1.8973 | 3.7946
04.016.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 2 | 150.876 | 301.752 | 21.1845 | 42.369 | 172.0605 | 344.121
05 |  | ÁREA INTERNA (TÉRREO) |  |  |  | 138405.7852 |  | 33018.4091 |  | 171424.1943
05.001 |  | CORREDOR |  |  |  | 1748.8479 |  | 1616.6292 |  | 3365.4771
05.001.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 1747.7782 |  | 1548.3609 |  | 3296.1391
05.001.001.001 | 80015 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 4 | 0.0854 | 0.3416 | 2.4231 | 9.6924 | 2.5085 | 10.034
05.001.001.002 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 4 | 16.0047 | 64.0188 | 27.7399 | 110.9596 | 43.7446 | 174.9784
05.001.001.003 | 10886 (SINAPI) | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 3.4 | 7.1364 | 24.2638 | 7.3575 | 25.0155 | 14.4939 | 49.2793
05.001.001.004 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 191.46 | 8.6658 | 1659.1541 | 7.3263 | 1402.6934 | 15.9921 | 3061.8475
05.001.002 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  | 1.0696 |  | 68.2683 |  | 69.338
05.001.002.001 | 12407 (SINAPI) | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m2 | 12.81 | 0.0835 | 1.0696 | 5.3293 | 68.2683 | 5.4128 | 69.338
05.002 |  | CLÍNICA SAÚDE |  |  |  | 1043.4156 |  | 745.7863 |  | 1789.202
05.002.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 439.9116 |  | 653.4591 |  | 1093.3708
05.002.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 14.5 | 16.0047 | 232.0682 | 27.7399 | 402.2285 | 43.7446 | 634.2967
05.002.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 11.7 | 8.6658 | 101.3899 | 7.3263 | 85.7177 | 15.9921 | 187.1076
05.002.001.003 | 11235 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m2 | 11.7 | 9.0986 | 106.4536 | 14.1464 | 165.5129 | 23.245 | 271.9665
05.002.002 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 603.504 |  | 92.3272 |  | 695.8312
05.002.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 4 |  | 0 | 1.8973 | 7.5892 | 1.8973 | 7.5892
05.002.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 4 | 150.876 | 603.504 | 21.1845 | 84.738 | 172.0605 | 688.242
05.003 |  | COPA |  |  |  | 18.4301 |  | 96.5559 |  | 114.986
05.003.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 18.4301 |  | 96.5559 |  | 114.986
05.003.001.001 | 80015 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 28.4 | 0.0854 | 2.4254 | 2.4231 | 68.816 | 2.5085 | 71.2414
05.003.001.002 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 1 | 16.0047 | 16.0047 | 27.7399 | 27.7399 | 43.7446 | 43.7446
05.004 |  | SALA DE IDIOMAS |  |  |  | 961.3595 |  | 703.2771 |  | 1664.6366
05.004.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 659.6075 |  | 657.1135 |  | 1316.721
05.004.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 7 | 16.0047 | 112.0329 | 27.7399 | 194.1793 | 43.7446 | 306.2122
05.004.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 63.188 | 8.6658 | 547.5746 | 7.3263 | 462.9342 | 15.9921 | 1010.5088
05.004.002 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 301.752 |  | 46.1636 |  | 347.9156
05.004.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 2 |  | 0 | 1.8973 | 3.7946 | 1.8973 | 3.7946
05.004.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 2 | 150.876 | 301.752 | 21.1845 | 42.369 | 172.0605 | 344.121
05.005 |  | SALA GINÁSTICA |  |  |  | 651.5358 |  | 643.185 |  | 1294.7208
05.005.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 651.5358 |  | 643.185 |  | 1294.7208
05.005.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 6.5 | 16.0047 | 104.0306 | 27.7399 | 180.3093 | 43.7446 | 284.3399
05.005.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 63.18 | 8.6658 | 547.5052 | 7.3263 | 462.8756 | 15.9921 | 1010.3809
05.006 |  | IDOSO EMPREENDEDOR |  |  |  | 1123.6376 |  | 764.4168 |  | 1888.0544
05.006.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 671.0096 |  | 695.1714 |  | 1366.181
05.006.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 9 | 16.0047 | 144.0423 | 27.7399 | 249.6591 | 43.7446 | 393.7014
05.006.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 60.81 | 8.6658 | 526.9673 | 7.3263 | 445.5123 | 15.9921 | 972.4796
05.006.002 |  | FORRO REMOVIVEL |  |  |  | 452.628 |  | 69.2454 |  | 521.8734
05.006.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 3 |  | 0 | 1.8973 | 5.6919 | 1.8973 | 5.6919
05.006.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 3 | 150.876 | 452.628 | 21.1845 | 63.5535 | 172.0605 | 516.1815
05.007 |  | SALA MULTIUSO |  |  |  | 832.3601 |  | 641.854 |  | 1474.2141
05.007.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 681.4841 |  | 618.7722 |  | 1300.2563
05.007.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 3 | 16.0047 | 48.0141 | 27.7399 | 83.2197 | 43.7446 | 131.2338
05.007.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 73.1 | 8.6658 | 633.47 | 7.3263 | 535.5525 | 15.9921 | 1169.0225
05.007.002 |  | FORRO REMOVIVEL |  |  |  | 150.876 |  | 23.0818 |  | 173.9578
05.007.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 1 |  | 0 | 1.8973 | 1.8973 | 1.8973 | 1.8973
05.007.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 1 | 150.876 | 150.876 | 21.1845 | 21.1845 | 172.0605 | 172.0605
05.008 |  | GINASTICA INFANTIL |  |  |  | 725.8574 |  | 551.8138 |  | 1277.6712
05.008.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 574.9814 |  | 528.732 |  | 1103.7134
05.008.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 3 | 16.0047 | 48.0141 | 27.7399 | 83.2197 | 43.7446 | 131.2338
05.008.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 60.81 | 8.6658 | 526.9673 | 7.3263 | 445.5123 | 15.9921 | 972.4796
05.008.002 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 150.876 |  | 23.0818 |  | 173.9578
05.008.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 1 |  | 0 | 1.8973 | 1.8973 | 1.8973 | 1.8973
05.008.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 1 | 150.876 | 150.876 | 21.1845 | 21.1845 | 172.0605 | 172.0605
05.009 |  | BIBLIOTECA |  |  |  | 798.1964 |  | 852.2987 |  | 1650.4951
05.009.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 557.6124 |  | 670.3479 |  | 1227.9603
05.009.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 14 | 16.0047 | 224.0658 | 27.7399 | 388.3586 | 43.7446 | 612.4244
05.009.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 38.49 | 8.6658 | 333.5466 | 7.3263 | 281.9893 | 15.9921 | 615.5359
05.009.002 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 150.876 |  | 23.0818 |  | 173.9578
05.009.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 1 |  | 0 | 1.8973 | 1.8973 | 1.8973 | 1.8973
05.009.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 1 | 150.876 | 150.876 | 21.1845 | 21.1845 | 172.0605 | 172.0605
05.009.003 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  | 69.4712 |  | 123.2462 |  | 192.7174
05.009.003.001 | 80005 | RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO | m2 | 1 |  | 0 | 86.9917 | 86.9917 | 86.9917 | 86.9917
05.009.003.002 | 7736 (SINAPI) | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m2 | 1 | 69.4712 | 69.4712 | 36.2545 | 36.2545 | 105.7257 | 105.7257
05.009.004 |  | SISTEMA ELÉTRICO |  |  |  | 20.2368 |  | 35.6228 |  | 55.8596
05.009.004.001 | 80010 | SUBSTITUIÇAÕ DE CABOS ELÉTRICOS POR CABO TIPO PP | m | 4 | 5.0592 | 20.2368 | 8.9057 | 35.6228 | 13.9649 | 55.8596
05.010 |  | PILATES |  |  |  | 730.1759 |  | 584.877 |  | 1315.0528
05.010.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 428.4239 |  | 538.7134 |  | 967.1372
05.010.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 8 | 16.0047 | 128.0376 | 27.7399 | 221.9192 | 43.7446 | 349.9568
05.010.001.002 | 80015 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 26.73 | 0.0854 | 2.2827 | 2.4231 | 64.7695 | 2.5085 | 67.0522
05.010.001.003 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 34.4 | 8.6658 | 298.1035 | 7.3263 | 252.0247 | 15.9921 | 550.1282
05.010.002 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 301.752 |  | 46.1636 |  | 347.9156
05.010.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 2 |  | 0 | 1.8973 | 3.7946 | 1.8973 | 3.7946
05.010.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 2 | 150.876 | 301.752 | 21.1845 | 42.369 | 172.0605 | 344.121
05.011 |  | BWC PNE |  |  |  | 709.8869 |  | 141.9152 |  | 851.8021
05.011.001 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 608.497 |  | 56.1975 |  | 664.6945
05.011.001.001 | 11011 (SINAPI) | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 608.497 | 608.497 | 46.9175 | 46.9175 | 655.4145 | 655.4145
05.011.001.002 | 11917 (SINAPI) | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | un | 1 |  | 0 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28
05.011.002 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 101.3899 |  | 85.7177 |  | 187.1076
05.011.002.001 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 11.7 | 8.6658 | 101.3899 | 7.3263 | 85.7177 | 15.9921 | 187.1076
05.012 |  | ACADEMIA |  |  |  | 31529.4748 |  | 4848.8355 |  | 36378.3103
05.012.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 16.0047 |  | 27.7399 |  | 43.7446
05.012.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 1 | 16.0047 | 16.0047 | 27.7399 | 27.7399 | 43.7446 | 43.7446
05.012.002 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 31513.4701 |  | 4821.0956 |  | 36334.5657
05.012.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 208.87 |  | 0 | 1.8973 | 396.2891 | 1.8973 | 396.2891
05.012.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 208.87 | 150.876 | 31513.4701 | 21.1845 | 4424.8065 | 172.0605 | 35938.2766
05.013 |  | CENTRAL DE ATENDIMENTO |  |  |  | 510.9516 |  | 614.2358 |  | 1125.1874
05.013.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 510.9516 |  | 614.2358 |  | 1125.1874
05.013.001.001 | 80015 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO | m2 | 5 | 0.0854 | 0.427 | 2.4231 | 12.1155 | 2.5085 | 12.5425
05.013.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 36.75 | 8.6658 | 318.4682 | 7.3263 | 269.2415 | 15.9921 | 587.7097
05.013.001.003 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 12 | 16.0047 | 192.0564 | 27.7399 | 332.8788 | 43.7446 | 524.9352
05.014 |  | CPD |  |  |  | 578.6065 |  | 303.4238 |  | 882.0303
05.014.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 276.8545 |  | 257.2602 |  | 534.1147
05.014.001.001 | 10886 (SINAPI) | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 17.52 | 7.1364 | 125.0297 | 7.3575 | 128.9034 | 14.4939 | 253.9331
05.014.001.002 | 8192 (SINAPI) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 17.52 | 8.6658 | 151.8248 | 7.3263 | 128.3568 | 15.9921 | 280.1816
05.014.002 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 301.752 |  | 46.1636 |  | 347.9156
05.014.002.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 2 |  | 0 | 1.8973 | 3.7946 | 1.8973 | 3.7946
05.014.002.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 2 | 150.876 | 301.752 | 21.1845 | 42.369 | 172.0605 | 344.121
05.015 |  | ESCADARIAS TÉRREO-MEZANINO |  |  |  | 69.4712 |  | 123.2462 |  | 192.7174
05.015.001 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  | 69.4712 |  | 123.2462 |  | 192.7174
05.015.001.001 | 80005 | RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO | m2 | 1 |  | 0 | 86.9917 | 86.9917 | 86.9917 | 86.9917
05.015.001.002 | 7736 (SINAPI) | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m2 | 1 | 69.4712 | 69.4712 | 36.2545 | 36.2545 | 105.7257 | 105.7257
06 |  | ÁREAS INTERNAS (MEZANINO) |  |  |  | 1607.4273 |  | 2169.9235 |  | 3777.3508
06.001 |  | CORREDOR |  |  |  | 1607.4273 |  | 2169.9235 |  | 3777.3508
06.001.001 |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  | 460.7313 |  | 519.963 |  | 980.6943
06.001.001.001 | 80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS | m | 4 | 16.0047 | 64.0188 | 27.7399 | 110.9596 | 43.7446 | 174.9784
06.001.001.002 | 10886 (SINAPI) | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m2 | 55.59 | 7.1364 | 396.7125 | 7.3575 | 409.0034 | 14.4939 | 805.7159
06.001.002 |  | SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS |  |  |  | 5.99 |  | 5.8666 |  | 11.8566
06.001.002.001 | 80016 | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm | un | 1 | 5.99 | 5.99 | 5.8666 | 5.8666 | 11.8566 | 11.8566
06.001.003 |  | FORRO REMOVÍVEL |  |  |  | 905.256 |  | 138.4908 |  | 1043.7468
06.001.003.001 | 80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL | m2 | 6 |  | 0 | 1.8973 | 11.3838 | 1.8973 | 11.3838
06.001.003.002 | 80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA | m2 | 6 | 150.876 | 905.256 | 21.1845 | 127.107 | 172.0605 | 1032.363
06.001.004 |  | SISTEMA HIDROSSANITÁRIO |  |  |  | 235.45 |  | 1505.6031 |  | 1741.0531
06.001.004.001 | 6504 (SINAPI) | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 235.45 | 235.45 | 5.6031 | 5.6031 | 241.0531 | 241.0531
06.001.004.002 | 80019 | DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA | vb | 1 |  | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
07 |  | ESTRUTURA SUBSOLO |  |  |  | 4043.5605 |  | 13199.6107 |  | 17243.1712
07.001 |  | ESTRUTURA SUBSOLO |  |  |  | 4043.5605 |  | 13199.6107 |  | 17243.1712
07.001.001 |  | ELEMENTOS METÁLICOS |  |  |  | 2231.8772 |  | 1454.07 |  | 3685.9472
07.001.001.001 | 80008 | TRATAMENTO DE CORROSÃO DOS ELEMENTOS METÁLICAS | m2 | 24.35 | 81.503 | 1984.5981 | 17.3457 | 422.3678 | 98.8487 | 2406.9658
07.001.001.002 | 5334 (SINAPI) | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m2 | 24.35 | 10.1552 | 247.2791 | 42.3697 | 1031.7022 | 52.5249 | 1278.9813
07.001.002 |  | ELEMENTOS MADEIRA |  |  |  | 1811.6833 |  | 11745.5407 |  | 13557.224
07.001.002.001 | 80020 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR | m2 | 556.79 | 3.2538 | 1811.6833 | 21.0951 | 11745.5407 | 24.3489 | 13557.224
08 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 50940.8862 |  | 146573.2855 |  | 197514.1717
08.001 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 25597.9231 |  | 139626.05 |  | 165223.9731
08.001.001 |  | ENGENHARIA |  |  |  | 254.96 |  | 132678.8145 |  | 132933.7745
08.001.001.001 | 5069 (SINAPI) | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mes | 3 |  | 0 | 30464.1529 | 91392.4587 | 30464.1529 | 91392.4587
8001001002 | 5784 (SINAPI) | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mes | 3 |  | 0 | 7107.4357 | 21322.3071 | 7107.4357 | 21322.3071
8001001003 | 10419 (SINAPI) | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mes | 3 |  | 0 | 6654.6829 | 19964.0487 | 6654.6829 | 19964.0487
8001001004 | 12448 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | un | 1 | 254.96 | 254.96 |  | 0 | 254.96 | 254.96
8002 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 25342.9631 |  | 6947.2355 |  | 32290.1986
08.001.002 |  | ESCRITÓRIO |  |  |  | 25342.9631 |  | 6947.2355 |  | 32290.1986
08.001.002.001 | 10295 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m2 | 15 | 1038.4242 | 15576.363 | 314.1081 | 4711.6215 | 1352.5323 | 20287.9845
8001002002 | 10296 (SINAPI) | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m2 | 10 | 976.66 | 9766.6001 | 223.5614 | 2235.614 | 1200.2214 | 12002.2141
|  | VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  | 396589.0866
|  | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [5 empty] | 321736.3109
COMPOSIÇÃO DO BDI
DESCRIÇÃO
|  | Garantia/Seguro (S) | 1
|  | Risco ( R) | 1.27 | Fórmula para determinação do BDI
|  | Despesas Financeiras (CDB fev/15) (DF) | 1.39 | (Conforme determinação do Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário)
|  | Administração Central (AC) | 4
|  | Lucro (L) | 6
|  | Tributos (I) | 13.15
|  | COFINS | 3
|  | PIS | 0.65
|  | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 4.5
|  | ISS | 5
| BDI A SER APLICADO |  | 31.5
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL - Obra | [5 empty] | 124925.56
| BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - Obra | [6 empty] | 101346.93
| VALOR TOTAL DO BDI - OBRA | [6 empty] | 226272.49
VALOR TOTAL DA PROPOSTA
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado + BDI) | [5 empty] | 521514.64
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado + BDI) | [6 empty] | 423083.24
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 944597.88
Profissional responsável pelo orçamento:
| Número de Registro no CREA ou CAU: | [6 empty] | Assinatura
Número da ART ou RRT:

## Cronograma FF (COM VALORES)
CRONOGRAMA FINANCEIRO
OBSERVAÇÕES:
1 - As informações mínimas que deverão constar no Cronograma Físico Financeiro são: - Valor e percentual
de material e mão de obra referente a cada parcela, valor total da parcela, valor de material por parcela,
valor de mão de obra por parcela, percentual referente a cada parcela em relação ao custo da Obra.
2 - O Cronograma acima deverá ser apresentado utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os itens elencados acima são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências para cotação.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
[7 empty] | PARCELA 01 |  |  |  | PARCELA 02 |  |  |  | PARCELA 03 |  |  |  | PARCELA 04 |  |  |  | PARCELA 05
[6 empty] | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
A | PRÉDIO PRINCIPAL
1 | COBERTURA | 15500.0287 | 28405.5032 | 43905.5319 | 6.1122 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | FACHADAS | 115776.0684 | 39504.5284 | 155280.5968 | 21.617 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | ÁREAS EXTERNAS | 46886.3296 | 42646.8586 | 89533.1881 | 12.4642 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ÁREAS INTERNAS (SUBSOLO) | 23429.0007 | 16218.1919 | 39647.1927 | 5.5194 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ÁREA INTERNA (TÉRREO) | 138405.7852 | 33018.4091 | 171424.1943 | 23.8644 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ÁREAS INTERNAS (MEZANINO) | 1607.4273 | 2169.9235 | 3777.3508 | 0.52586 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | ESTRUTURA SUBSOLO | 4043.5605 | 13199.6107 | 17243.1712 | 2.4005 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 50940.8862 | 146573.2855 | 197514.1717 | 27.4965 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | 396589.0866 | 321736.3109 | 718325.3974 | 100
| VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor Total de Material com BDI | 396589.0866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total de Mão de Obra com BDI |  | 321736.3109 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Valor Total do Orçamento |  |  | 718325.3974
| Valor Total da Parcela/Percentual da Parcela | [6 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Valor total Acumulado/Percentual Acumulado | [6 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Profissional responsável pelo orçamento:
Número de Registro no CREA ou CAU:
Número da ART ou RRT:
Assinatura

## COMPOSIÇÃO
80000 | SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS METÁLICOS
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 227 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | cj | 1.5 |  | 0
Serviço | 8063 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 |  | 0
Serviço | 8131 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80001 | RETIRADA RUFOS METALICOS EM COBERTURA
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.581 |  | 0
Serviço | 8131 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.242 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80002 | APLICAÇÃO DE SELANTE EM RUFOS E PARAFUSOS
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 872 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 0.211 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 |  | 0
Serviço | 8131 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80009 | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 872 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 0.2 |  | 0
Material | 2170 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Unidade | 0.06 |  | 0
Material | 3303 | VEU POLIESTER | m2 | 0.24 |  | 0
Material | 3895 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | kg | 0.24 |  | 0
Material | 4456 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | l | 0.33 |  | 0
Serviço | 5049 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 |  | 0
Serviço | 8119 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80005 | RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Serviço | 8118 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.414 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.988 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80003 | HIDROJATEAMENTO
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 12444 | LAVADORA JATO D'ÁGUA DE ALTA PRESSÃO | h | 0.11 |  | 0
Serviço | 8118 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.11 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.005 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80004 | PISO EM PEÇAS DE CONCRETO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 1581 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 0.14 |  | 0
Material | 2162 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | kg | 8.62 |  | 0
Material | 3437 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | m2 | 1.1 |  | 0
Serviço | 8118 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.475 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.738 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80007 | RETIRADA DE CORRIMÃO METÁLICO
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.244 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80006 | CORRIMAO DUPLO LATERAL EM ACO INOX 304 POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE 1.1/2", FIXADOS EM PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA S12
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 12445 | CORRIMAO DUPLO LATERAL EM ACO INOX 304 POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE 1.1/2", FIXADOS EM PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA S12 | m | 1.05 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80008 | TRATAMENTO DE CORROSÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 2430 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Unidade | 1.3 |  | 0
Material | 4655 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | l | 2 |  | 0
Serviço | 5049 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 |  | 0
Serviço | 8119 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80010 | SUBSTITUIÇAÕ DE CABOS ELÉTRICOS POR CABO TIPO PP
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 2797 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | m | 1.02 |  | 0
Serviço | 8066 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.136 |  | 0
Serviço | 8081 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.136 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80011 | SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS/CANALETAS DE CONCRETO
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 743 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | m | 1.05 |  | 0
Material | 7841 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | m3 | 0.3438 |  | 0
Serviço | 8118 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80012 | ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 4637 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | m3 | 1.3 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5.122 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80013 | REMOÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Serviço | 8118 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0258 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0507 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80014 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX. 12MM COM INDICE ABSORCAO ACUSTICA
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 3031 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m2 | 1.2466 |  | 0
Serviço | 8092 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4566 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4566 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80015 | LIMPEZA MANUAL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 1468 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | l | 0.005 |  | 0
Serviço | 5049 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80016 | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 12446 | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO 20x20cm NBR 13434-2:2004 | Unidade | 1 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.273 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80017 | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 12446 | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO 20x20cm NBR 13434-2:2004 | Unidade | 1 |  | 0
Serviço | 8125 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.273 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80020 | APLICAÇÃO DE COMPONENTE ANTICORROSIVO NA SUPERFÍCIE DE AÇO LIMPO
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 915 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 0.14399 |  | 0
Serviço | 8063 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.044997 |  | 0
Serviço | 8086 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.044997 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0
80021 | REPARO ESTRUTURAL EM ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2CM
SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | COMPOSIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
Material | 915 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | 3.69 |  | 0
Serviço | 8063 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 |  | 0
Serviço | 8086 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 |  | 0
[5 empty] | Preço Total | 0