## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ampliação ETE SESC Cacupé
ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA
CUSTO DE MERCADO
FONTE | CÓDIGO | ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTDE. | MATER. UNIT. (R$) | M.D.O. UNIT. (R$) | TOTAL UNIT. (R$) | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS
|  | 1.1 | Administração Local
SINAPI | 74209/001 | 1.1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 1 | 321.53 | 0 | 321.53 | 321.53 | 0 | 321.53
CREA/SC |  | 1.1.2 | Anotação de responsabilidade técnica (ART) | und | 4 | 88.78 | 0 | 88.78 | 355.12 | 0 | 355.12
SINAPI | 90777 | 1.1.3 | Responsável Técnico pela execução | h | 240 | 0 | 86.16 | 86.16 | 0 | 20678.4 | 20678.4
SINAPI | 40819 | 1.1.4 | Mestre de Obras (1 profissional durante toda a obra) | mês | 4 | 0 | 10188.56 | 10188.56 | 0 | 40754.24 | 40754.24
|  | 1.2 | Serviços Preliminares
COMPOSIÇÃO | 3 | 1.2.1 | Maquinário para terraplanagem | h | 192 | 162.51 | 0 | 162.51 | 31201.92 | 0 | 31201.92
MERCADO |  | 1.2.3 | Caçamba de entulhos - (carga manual e transporte) | m³ | 290 | 56.67 | 0 | 56.67 | 16434.3 | 0 | 16434.3
MERCADO |  | 1.3.1 | Projeto "As Built" | und | 1 | 0 | 3150 | 3150 | 0 | 3150 | 3150
MERCADO |  | 1.3.2 | Projeto Estrutural das obras civis | und | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500
MERCADO |  | 1.3.3 | Projeto Elétrico do quadro de comando e automação das duas ETEs | und | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 48312.87 | 67582.64
115895.51
|  | 2 | ESTRUTURA
|  | 2.1 | Concreto Armado
MERCADO |  | 2.1.1 | Laje mista treliçada pré-fabricada - H=15cm - 300KGF/CM131 - para fechamento superior dos tanques | m² | 107 | 111.13 | 0 | 111.13 | 11890.91 | 0 | 11890.91
SBC | 40505 | 2.1.2 | Concreto Usinado FCK=30MPa | m³ | 75 | 562.12 | 26.72 | 588.84 | 42159 | 2004 | 44163
SBC | 40478 | 2.1.3 | Aço CA-50 e CA-60 de diâmetros variados | kg | 9000 | 9.52 | 1.96 | 11.48 | 85680 | 17640 | 103320
SIURB INFRA | 12051 | 2.1.4 | Impermeabilização interna dos tanques (piso, paredes e teto) com impermeabilizante VIAPOL DIQUE (quatro demãos em todas as áreas) | m² | 509 | 33.59 | 69.59 | 103.18 | 17097.31 | 35421.31 | 52518.62
SINAPI | 41065 | 2.1.5 | Impermeabilização Externa dos tanques com impermeabilizante VIAPLUS 1000 (três demãos em todas as áreas) | m² | 210 | 33.59 | 69.59 | 103.18 | 7053.9 | 14613.9 | 21667.8
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 163881.12 | 69679.21
233560.33
|  | 3 | ESQUADRIA
MERCADO |  | 3.1 | Tampa de inspeção c/ pintura eletrostática 0,90 x 0,90m | und. | 1 | 1027.75 | 0 | 1027.75 | 1027.75 | 0 | 1027.75
MERCADO |  | 3.2 | Tampa de inspeção c/ pintura eletrostática 2,10 x 1,10m | und. | 1 | 2851.6667 | 0 | 2851.6667 | 2851.66 | 0 | 2851.66
MERCADO |  | 3.3 | Tampa de inspeção c/ pintura eletrostática 0,70 x 0,70m | und. | 12 | 642.8333 | 0 | 642.8333 | 7714 | 0 | 7714
MERCADO |  | 3.4 | Veneziana de Alumínio c/ pintura eletrostática - 0,80 x 0,40m | und. | 2 | 583 | 0 | 583 | 1166 | 0 | 1166
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 12759.41 | 0
12759.41
|  | 4 | TUBOS E CONEXÕES
MERCADO |  | 4.1 | Adaptador caixa d'água flange longo 60mm | und. | 2 | 50.83 | 0 | 50.83 | 101.66 | 0 | 101.66
MERCADO |  | 4.2 | Adaptador Flange Soldável 100mm | und. | 1 | 362.06 | 0 | 362.06 | 362.06 | 0 | 362.06
MERCADO |  | 4.3 | Adaptador Flange Soldável 75mm | und | 1 | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325
MERCADO |  | 4.4 | Areia Lavada | m³ | 6.4 | 157.92 | 0 | 157.92 | 1010.68 | 0 | 1010.68
COMPOSIÇÃO | 5 | 4.5 | Braçadeiras de metal | und. | 18 | 6.37 | 0 | 6.37 | 114.66 | 0 | 114.66
MERCADO |  | 4.6 | Bucha de redução 75mm x 32mm | und. | 2 | 101.27 | 0 | 101.27 | 202.54 | 0 | 202.54
MERCADO |  | 4.7 | Caixa d'água 10 mil litros | und. | 1 | 4255.57 | 0 | 4255.57 | 4255.57 | 0 | 4255.57
MERCADO |  | 4.8 | CAP PVC 110mm | und. | 24 | 119 | 0 | 119 | 2856 | 0 | 2856
MERCADO |  | 4.9 | CAP PVC 200mm | und. | 2 | 133.58 | 0 | 133.58 | 267.16 | 0 | 267.16
MERCADO |  | 4.10 | Carvão ativado | m³ | 4 | 41.38 | 0 | 41.38 | 165.52 | 0 | 165.52
MERCADO |  | 4.11 | Ferro galvanizado 2" | m | 1 | 71.04 | 0 | 71.04 | 71.04 | 0 | 71.04
MERCADO |  | 4.12 | Haste de Aço Inox 304 | m | 1 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62
MERCADO |  | 4.13 | haste de alumínio aiconizado e pintado | m | 1 | 81.76 | 0 | 81.76 | 81.76 | 0 | 81.76
MERCADO |  | 4.14 | Joelho 90° PVC Sold. 150mm | und. | 5 | 70.1 | 0 | 70.1 | 350.5 | 0 | 350.5
MERCADO |  | 4.15 | Joelho 90° PVC Sold. 110mm | und. | 4 | 330 | 0 | 330 | 1320 | 0 | 1320
SINAPI | 89744 | 4.16 | Joelho 90° PVC Sold. 100mm | und. | 5 | 18.24 | 0 | 18.24 | 91.2 | 0 | 91.2
SINAPI | 89737 | 4.17 | Joelho 90° PVC Sold. 75mm | und. | 10 | 13.86 | 0 | 13.86 | 138.6 | 0 | 138.6
MERCADO |  | 4.18 | Joelho 90° PVC Sold. 60mm | und. | 42 | 33 | 0 | 33 | 1386 | 0 | 1386
SINAPI | 89731 | 4.19 | Joelho 90° PVC Sold. 50mm | und. | 10 | 7.82 | 0 | 7.82 | 78.2 | 0 | 78.2
SINAPI | 89367 | 4.20 | Joelho 90° PVC Sold. 32mm | und. | 4 | 8.55 | 0 | 8.55 | 34.2 | 0 | 34.2
SINAPI | 89362 | 4.21 | Joelho 90° PVC Sold. 25mm | und. | 8 | 6.24 | 0 | 6.24 | 49.92 | 0 | 49.92
SINAPI | 89746 | 4.22 | Joelho 45° PVC Sold. 100mm | und. | 2 | 18.32 | 0 | 18.32 | 36.64 | 0 | 36.64
MERCADO |  | 4.23 | Joelho 45° PVC Sold. 60mm | und. | 3 | 33.65 | 0 | 33.65 | 100.95 | 0 | 100.95
SINAPI | 89732 | 4.24 | Joelho 45° PVC Sold. 50mm | und. | 8 | 8.5 | 0 | 8.5 | 68 | 0 | 68
MERCADO |  | 4.25 | Lâmpada UV P=30 wh/m³ | und. | 10 | 137.96 | 0 | 137.96 | 1379.6 | 0 | 1379.6
MERCADO |  | 4.26 | Luva PVC Soldável com Redução de 110mm x 75mm | und. | 1 | 210.22 | 0 | 210.22 | 210.22 | 0 | 210.22
MERCADO |  | 4.27 | Luva PVC Soldável com Redução de 90mm x 60mm | und. | 2 | 23.32 | 0 | 23.32 | 46.64 | 0 | 46.64
MERCADO |  | 4.28 | Mangueira 110 mm | m | 1 | 116.56 | 0 | 116.56 | 116.56 | 0 | 116.56
MERCADO |  | 4.29 | Mangueira 60 mm | m | 1 | 30.67 | 0 | 30.67 | 30.67 | 0 | 30.67
MERCADO |  | 4.30 | Manta de fibra de vidro e resina de poliéster | m | 2180 | 65.59 | 0 | 65.59 | 142986.2 | 0 | 142986.2
MERCADO |  | 4.31 | Niple PVC sold. Roscável 2" 60mm | und. | 2 | 29.5 | 0 | 29.5 | 59 | 0 | 59
MERCADO |  | 4.32 | Parafuso 6mm rosca contínua com porca e arruela inox 304 | und. | 8 | 14.32 | 0 | 14.32 | 114.56 | 0 | 114.56
MERCADO |  | 4.33 | Registro de esfera PVC VS 25mm | und. | 2 | 23.13 | 0 | 23.13 | 46.26 | 0 | 46.26
MERCADO |  | 4.34 | Registro de Esfera Soldável PVC 75mm | und. | 1 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216
MERCADO |  | 4.35 | Registro de Gaveta 110mm - 4" | und. | 4 | 942.67 | 0 | 942.67 | 3770.68 | 0 | 3770.68
MERCADO |  | 4.36 | Seixo rolado Ø12,7 - 19 mm | m³ | 2.6 | 1.29 | 0 | 1.29 | 3.35 | 0 | 3.35
MERCADO |  | 4.37 | Seixo rolado Ø6,4 - 12,7 mm | m³ | 2.6 | 1.29 | 0 | 1.29 | 3.35 | 0 | 3.35
MERCADO |  | 4.38 | Seixo rolado Ø3,2 - 6,4 mm | m³ | 2.6 | 1.29 | 0 | 1.29 | 3.35 | 0 | 3.35
MERCADO |  | 4.39 | Seixo rolado Ø2,4 - 3,2 mm | m³ | 2 | 1.29 | 0 | 1.29 | 2.58 | 0 | 2.58
MERCADO |  | 4.40 | Suporte difusor | und. | 272 | 241.25 | 0 | 241.25 | 65620 | 0 | 65620
COMPOSIÇÃO | 6 | 4.41 | Tanque cilíndrico vertical fabricado em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) com Tampa de Inspeção removível | und. | 2 | 9546.3 | 0 | 9546.3 | 19092.6 | 0 | 19092.6
MERCADO |  | 4.42 | Tê PVC Sold. 150mm | und. | 2 | 85.1 | 0 | 85.1 | 170.2 | 0 | 170.2
SINAPI | 83520 | 4.43 | Tê PVC Sold. 100mm | und. | 1 | 34.17 | 0 | 34.17 | 34.17 | 0 | 34.17
MERCADO |  | 4.44 | Tê PVC Sold. 110mm | und. | 3 | 195 | 0 | 195 | 585 | 0 | 585
MERCADO |  | 4.45 | Tê PVC Sold. 25mm | und. | 2 | 1.39 | 0 | 1.39 | 2.78 | 0 | 2.78
MERCADO |  | 4.46 | Tê PVC Sold. 50mm | und. | 1 | 13.24 | 0 | 13.24 | 13.24 | 0 | 13.24
MERCADO |  | 4.47 | Tê PVC Sold. 60mm | und. | 3 | 37.89 | 0 | 37.89 | 113.67 | 0 | 113.67
MERCADO |  | 4.48 | Tê PVC Sold. 75mm | und. | 4 | 79.89 | 0 | 79.89 | 319.56 | 0 | 319.56
MERCADO |  | 4.49 | tubo água pvc rosca contínua 60mm | und. | 1 | 117.99 | 0 | 117.99 | 117.99 | 0 | 117.99
MERCADO |  | 4.50 | Tubulação PVC 300 mm | m | 3 | 371.99 | 0 | 371.99 | 1115.97 | 0 | 1115.97
MERCADO |  | 4.51 | Tubulação PVC 200 mm | m | 4 | 309.16 | 0 | 309.16 | 1236.64 | 0 | 1236.64
MERCADO |  | 4.52 | Tubulação PVC 150 mm | m | 14 | 123.03 | 0 | 123.03 | 1722.42 | 0 | 1722.42
MERCADO |  | 4.53 | Tubulação PVC 100 mm | m | 16 | 36.26 | 0 | 36.26 | 580.16 | 0 | 580.16
MERCADO |  | 4.54 | Tubulação PVC 85 mm | m | 1 | 64.17 | 0 | 64.17 | 64.17 | 0 | 64.17
MERCADO |  | 4.55 | Tubulação PVC 75 mm | m | 22 | 17.71 | 0 | 17.71 | 389.62 | 0 | 389.62
MERCADO |  | 4.56 | Tubulação PVC 60 mm | m | 80 | 87.78 | 0 | 87.78 | 7022.4 | 0 | 7022.4
MERCADO |  | 4.57 | Tubulação PVC 50 mm | m | 30 | 39.29 | 0 | 39.29 | 1178.7 | 0 | 1178.7
MERCADO |  | 4.58 | Tubulação PVC 32 mm | m | 2 | 38.34 | 0 | 38.34 | 76.68 | 0 | 76.68
MERCADO |  | 4.59 | Tubulação PVC sold. 110 mm | m | 25 | 105 | 0 | 105 | 2625 | 0 | 2625
MERCADO |  | 4.60 | Tubulação PVC sold. 25 mm | m | 7 | 8.57 | 0 | 8.57 | 59.99 | 0 | 59.99
MERCADO |  | 4.61 | União 3" | und. | 2 | 226.33 | 0 | 226.33 | 452.66 | 0 | 452.66
MERCADO |  | 4.62 | União 1 1/4" | und. | 2 | 42.53 | 0 | 42.53 | 85.06 | 0 | 85.06
MERCADO |  | 4.63 | União de mangueira de vibração de borracha 75mm | und. | 1 | 46.4 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 46.4
MERCADO |  | 4.64 | União PVC Sold. 110mm | und. | 4 | 580.36 | 0 | 580.36 | 2321.44 | 0 | 2321.44
MERCADO |  | 4.65 | União PVC Sold. 75mm | und. | 2 | 208 | 0 | 208 | 416 | 0 | 416
MERCADO |  | 4.68 | União PVC Sold. 60mm | und. | 12 | 84.58 | 0 | 84.58 | 1014.96 | 0 | 1014.96
MERCADO |  | 4.69 | Únião PVC Sold. 32mm | und. | 2 | 17.75 | 0 | 17.75 | 35.5 | 0 | 35.5
MERCADO |  | 4.70 | Válvula de alívio 2" | und. | 1 | 507.7 | 0 | 507.7 | 507.7 | 0 | 507.7
MERCADO |  | 4.71 | Válvula de pé | und. | 1 | 96.01 | 0 | 96.01 | 96.01 | 0 | 96.01
MERCADO |  | 4.72 | Válvula de retenção 2 1/2" | und. | 1 | 423.96 | 0 | 423.96 | 423.96 | 0 | 423.96
MERCADO |  | 4.73 | Válvula de retenção 2" | und. | 1 | 288.15 | 0 | 288.15 | 288.15 | 0 | 288.15
SINAPI | 99623 | 4.74 | Válvula de retenção horizontal 2'' | und. | 6 | 321.2 | 0 | 321.2 | 1927.2 | 0 | 1927.2
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 272274.88 | 0
272274.88
|  | 5 | EQUIPAMENTOS
MERCADO |  | 5.1 | bóia de nível | und. | 1 | 77.5 | 0 | 77.5 | 77.5 | 0 | 77.5
MERCADO |  | 5.2 | Bomba a Ar “Air Lift’s” | und. | 2 | 2094.12 | 0 | 2094.12 | 4188.24 | 0 | 4188.24
MERCADO |  | 5.3 | Bomba ABS Sub. Piranha S30/2D 3,0kW – 380V – Trifásica | und. | 2 | 7806.85 | 0 | 7806.85 | 15613.7 | 0 | 15613.7
MERCADO |  | 5.4 | Bomba de recalque | und. | 6 | 1706.12 | 0 | 1706.12 | 10236.72 | 0 | 10236.72
MERCADO |  | 5.5 | Bombas Centrífugas Submersíveis Robusta 700T, 1cv – 380V – Trifásica | und. | 5 | 5207 | 0 | 5207 | 26035 | 0 | 26035
MERCADO |  | 5.6 | Bombas de Recalque ME-2250V, 5,0 CV – 380V – Trifásica. | und. | 2 | 5509.72 | 0 | 5509.72 | 11019.44 | 0 | 11019.44
MERCADO |  | 5.7 | Bombas de Retrolavagem BC – 21 R 2 1/2, 5,0 CV – 380V – Trifásica. | und. | 2 | 7801.02 | 0 | 7801.02 | 15602.04 | 0 | 15602.04
MERCADO |  | 5.8 | Compressor Radial Duplo Estágio -CRC – 2 520 46 TD HE, 4,63 CV – Trifásico 380V | und. | 1 | 6950.36 | 0 | 6950.36 | 6950.36 | 0 | 6950.36
MERCADO |  | 5.9 | Difusor Tubular em EPDM - Tipo Bolha fina | und. | 44 | 309.8 | 0 | 309.8 | 13631.2 | 0 | 13631.2
MERCADO |  | 5.10 | Difusor tubular tipo membrana bolha fina 60 x 800mm | und. | 68 | 199.01 | 0 | 199.01 | 13532.68 | 0 | 13532.68
SBC | 65022 | 5.11 | Gerador de Energia 30KVA | und. | 1 | 5659.12 | 145.68 | 5804.8 | 5659.12 | 145.68 | 5804.8
COMPOSIÇÃO | 4 | 5.12 | Lâmpada Germicida UV, TUV-30W PHILIPS, 30w | und. | 20 | 167.85 | 0 | 167.85 | 3357 | 0 | 3357
MERCADO |  | 5.14 | Medidor de vazão magnético | und. | 1 | 149.36 | 0 | 149.36 | 149.36 | 0 | 149.36
MERCADO |  | 5.15 | Placa Anti-Escuma - Fibra de Vidro - 3,35 x 0,20m | und. | 4 | 795.33 | 0 | 795.33 | 3181.32 | 0 | 3181.32
COMPOSIÇÃO | 1 | 5.16 | Quadro de Comando Completo para ETE e Elevatórias de Esgoto | und. | 1 | 443.7 | 0 | 443.7 | 443.7 | 0 | 443.7
MERCADO |  | 5.17 | Selim PVC Esgoto 110mm x 3/4" | und. | 44 | 34.94 | 0 | 34.94 | 1537.36 | 0 | 1537.36
COMPOSIÇÃO | 2 | 5.18 | Silenciador com filtro de ar | und. | 1 | 7720.32 | 0 | 7720.32 | 7720.32 | 0 | 7720.32
MERCADO |  | 5.19 | Vertedor Dentado - Fibra de Vidro - 3,35 x 0,20m | und. | 4 | 886.27 | 0 | 886.27 | 3545.08 | 0 | 3545.08
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 142480.14 | 145.68
142625.82
|  | 6 | LIMPEZA
SINAPI | 99814 | 6.1 | Limpeza final da obra | m² | 200 | 0.8 | 1.21 | 2.01 | 160 | 242 | 402
|  |  | TOTAIS | [5 empty] | 160 | 242
402
|  |  | VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) | [5 empty] | 639868.42
|  |  | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) | [6 empty] | 137649.53
|  |  | CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO S/ BDI | [7 empty] | 777517.95
COMPOSIÇÃO DO BDI
|  |  | DESCRIÇÃO |  |  | Fórmula para determinação do BDI (Conforme determinação do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário)
|  |  | Garantia/Seguro (S) |  | 1.5
|  |  | Risco ( R) |  | 0.5
|  |  | Despesas Financeiras (CDB fev/15) (DF) |  | 0.85
|  |  | Administração Central (AC) |  | 5
|  |  | Lucro (L) |  | 7.21
|  |  | Tributos (I) |  | 11.15
|  |  | COFINS |  | 3 | * Para determinação do BDI a ser aplicado deverá ser aplicada
|  |  | PIS |  | 0.65 | a fórmula, utilizando os indice determinados na proposta.
|  |  | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) |  | 4.5
|  |  | ISS |  | 3
|  |  | BDI A SER APLICADO |  | 26.21
|  |  | BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MATERIAL | [5 empty] | 167709.5129
|  |  | BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 36077.9418
|  |  | VALOR TOTAL DO BDI | [7 empty] | 203787.4547
VALOR TOTAL DA PROPOSTA
|  |  | VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado + BDI) | [5 empty] | 807577.9329
|  |  | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado + BDI) | [6 empty] | 173727.4718
|  |  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 981305.4047
Arieleen Reis da Silva
Engenheira Sanitarista
CREA/SC 174550-4

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES - SESC CACUPÉ
COMPOSIÇÃO 01 ( SINAPI 87534 )
QUADRO DE COMANDO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
C | SINAPI |  | (1) Disjuntor Geral Trifásico | m³ | 0.0376 | 345.73 | 12.9994
C | SINAPI |  | (4) Disjuntor monofásico | h | 0.41 | 16.53 | 6.7773
C | SINAPI |  | (1) Relê falta de fase geral | h | 0.15 | 12.65 | 1.8975
5.16 | MERCADO |  | (01) Inversor de Frequência com botão de controle de rotação no painel | UNID. |  | 416.28 | 416.28
I | SINAPI |  | (04) Timers digitais com 20 programações | 18L | 0.053889 | 106.65 | 5.7473
|  |  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 443.7015
COMPOSIÇÃO 02
SILENCIADOR COM FILTRO DE AR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
5.18 | MERCADO |  | CRC - 2 520 46 TD HE - 4,63CV - TRF - H6 - V6 - D00 | UNID. |  | 6836.4 | 6836.4
5.18 | MERCADO |  | CR - VÁLVULA DE ALÍVIO 7AS5 253- G 2" | UNID. |  | 310.01 | 310.01
5.18 | MERCADO |  | CR - SILENCIADOR 7AS4 124- 102,0X 360,0 mm | UNID. |  | 271.14 | 271.14
5.18 | MERCADO |  | R - FILTRO ENTRADA 7AS5 192- 1.1/2"(IN/OUT) 2,4 m³/min | UNID. |  | 303.27 | 303.27
|  |  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 7720.82
COMPOSIÇÃO 03
MAQUINÁRIO PARA TERRAPLANAGEM
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.2.1 | MERCADO |  | Rolo Compactador | h |  | 80.56 | 80.56
1.2.1 | MERCADO |  | Retroescavadeira | h |  | 81.95 | 81.95
|  |  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 162.51
COMPOSIÇÃO 04
EQUIPAMENTOS - BANDEJA UV
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
2022-12-05 | MERCADO |  | Lâmpada Germicida UV, TUV-30W PHILIPS, 30w | UNID. |  | 121.45 | 121.45
2022-12-05 | MERCADO |  | REATOR ELÉTRICO 1x32W BIVOLT - AF3PP | UNID. |  | 45 | 45
2022-12-05 | MERCADO |  | SOQUETE G13 - TOMADINHA - MT - 1003 - (PC) | UNID. |  | 1.4 | 1.4
|  |  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 167.85
COMPOSIÇÃO 5
BRAÇADEIRA TIPO "U" de 2" - UNID.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
I | SINAPI | 39142 | BRAÇADEIRA TIPO "U" DE 2" | UNID. | 1 | 5.95 | 5.95
I | SINAPI | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UNID. | 2 | 0.21 | 0.42
|  |  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 6.37
COMPOSIÇÃO 6
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO - 10.000L - UNIDADE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
4.41 | MERCADO |  | Tanque cilíndrico vertical fabricado em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) com Tampa de Inspeção removível | UNID. | 1 | 9540.12 | 9540.12
I | SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UNID. | 3.03 | 2.04 | 6.18
|  |  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 9546.3

## COTAÇÃO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | [9 empty] | MÉDIA
1 | SERVIÇOS INICIAIS
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Stark Rental | SILVEIRA ENTULHOS | Moacir Terraplanagem | Ceimacon | Carlinhos e Joacir | Rentamac | Duarte Entulhos
1.2.2001 | Rolo Compactador | h | 91.67 |  | 54.17 |  | 95.83 |  |  |  |  | 80.5567
| Retroescavadeira | h | 91.67 |  | 66.67 |  |  | 87.5 |  |  |  | 81.9467
1.2.3 | Caçamba de entulhos - (carga manual e transporte) | m³ |  | 60 |  | 56 |  |  | 54 |  |  | 56.6667
2 | ESTRUTURA
|  |  | americanas | casas bahia | Bela vista
2.1.1 | Caixa Abrigo 0,40 x 0,40 x 0,30m | und. | 237.01 | 266.67 | 323.6 | [6 empty] | 275.76
3 | ESQUADRIA |  | Ideal alumínio | Alumixbox | Fuminas
3.1 | Tampa de inspeção c/ pintura eletrostática 0,90 x 0,90m | Und. | 895.5 | 1160 | [7 empty] | 1027.75
3.2 | Tampa de inspeção c/ pintura eletrostática 2,10 x 1,10m | Und. | 2550 | 2430 | 3575 | [6 empty] | 2851.6667
3.3 | Tampa de inspeção c/ pintura eletrostática 0,70 x 0,70m | Und. | 728.5 | 860 | 340 | [6 empty] | 642.8333
3.4 | Veneziana de Alumínio c/ pintura eletrostática - 0,80 x 0,40m | Und. | 583 | [8 empty] | 583
|  |  | MP AUTOMAÇÃO | JOTA JOTA | T CASA | AMERICANAS | CASAS BAHIA | CASAS D'AGUA | BELA VISTA | CASAS ORIUM | TEMTEM | MÉDIA
4 | TUBOS E CONEXÔES
4.1 | Adaptador caixa d'água flange longo 60mm | Und. | 45.73 |  | 65.3 |  |  | 67.8 | 33.85 |  |  | 50.825
4.2 | Adaptador Flange Soldável 100mm | Und. | 250.33 |  |  | 375.11 |  |  |  |  | 349 | 362.055
4.3 | Adaptador Flange Soldável 75mm | Und. | 219.82 |  | 204.5 |  |  | 325 |  |  |  | 325
4.4 | Areia Lavada | m³ | [5 empty] | 150 | 165 | 158.76 |  | 157.92
4.5 | Braçadeiras de metal | Und. |  |  |  | 6.2 | 6.06 |  | 5.6 |  |  | 5.9533
4.6 | Bucha de redução 75mm x 32mm | Und. |  | 47.67 |  | 88.54 |  | 114 |  |  |  | 101.27
4.7 | Caixa d'água 10 mil litros | Und. |  |  | 5598.9 |  |  | 5635 |  | 2876.14 |  | 4255.57
4.8 | CAP PVC 110mm | Und. | 80.43 | 72.28 |  |  |  | 119 |  |  |  | 119
4.9 | CAP PVC 200mm | Und. |  |  |  | 88.2 |  | 178 |  | 134.54 |  | 133.58
4.10 | Carvão ativado | m³ |  |  |  | 55.55 | 39.6 |  |  | 29 |  | 41.3833
4.11 | Ferro galvanizado 2" | m |  |  |  | 84 | 64.83 |  |  |  | 64.3 | 71.0433
4.12 | Haste de Aço Inox 304 | m |  |  |  | 95 | 36 |  |  |  | 55 | 62
4.13 | Haste de alumínio aiconizado e pintado | m |  |  |  | 89 | 79.66 |  |  |  | 76.61 | 81.7567
4.23 | Joelho 45° PVC Sold. 60mm | Und. | 26.24 | 23.19 | 36.4 |  |  | 39 | 38.6 | 23.34 |  | 33.6467
4.15 | Joelho 90° PVC Sold. 110mm | Und. | 222.88 | 231.64 |  |  |  | 330 |  |  |  | 330
4.14 | Joelho 90° PVC Sold. 150mm | Und. |  |  |  | 46.9 | 85.14 |  | 78.25 |  |  | 70.0967
4.18 | Joelho 90° PVC Sold. 60mm | Und. | 27.93 | 42 | 37.7 |  |  | 33 |  |  |  | 33
4.25 | Lâmpada UV P=30 wh/m³ | Und. |  |  |  | 126.97 | 117.31 | 169.6 |  |  |  | 137.96
4.26 | Luva PVC Soldável com Redução de 110mm x 75mm | Und. | 59.39 |  |  | 219.82 |  | 200.61 |  |  |  | 210.215
4.27 | Luva PVC Soldável com Redução de 90mm x 60mm MM | Und. |  |  |  | 11.37 | 26.69 |  | 31.9 |  |  | 23.32
4.28 | Mangueira 110 mm | m |  |  |  | 160.54 | 65 |  |  | 124.13 |  | 116.5567
4.29 | Mangueira 60 mm | m |  |  |  | 37.99 | 28.84 |  | 25.18 |  |  | 30.67
4.30 | Manta de fibra de vidro e resina de poliéster | m |  |  |  | 64.9 | 32.96 | 98.9 |  |  |  | 65.5867
4.31 | Parafuso 6mm rosca contínua com porca e arruela inox 304 | Und. |  |  |  | 9.9 | 18.39 |  |  | 14.67 |  | 14.32
4.32 | Niple PVC sold. Roscável 2" 60mm | Und. |  |  |  | 18.9 | 37.7 |  | 31.9 |  |  | 29.5
4.33 | Registro de esfera PVC VS 25mm | Und. |  | 10.99 | 24.9 |  |  | 32 | 12.9 | 24.48 |  | 23.1267
4.34 | Registro de Esfera Soldável PVC 75mm | Und. |  | 174.58 |  |  |  | 422 |  |  | 10 | 216
4.35 | Registro de Gaveta 110mm - 4" | Und. |  |  |  | 729.64 |  | 1290 |  | 808.38 |  | 942.6733
4.36 | Seixo rolado Ø12,7 - 19 mm | m³ |  |  |  | 1.2 | 1.36 | 1.3 |  |  |  | 1.2867
4.37 | Seixo rolado Ø2,4 - 3,2 mm | m³ |  |  |  | 1.2 | 1.36 | 1.3 |  |  |  | 1.2867
4.38 | Seixo rolado Ø3,2 - 6,4 mm | m³ |  |  |  | 1.2 | 1.36 | 1.3 |  |  |  | 1.2867
4.39 | Seixo rolado Ø6,4 - 12,7 mm | m³ |  |  |  | 1.2 | 1.36 | 1.3 |  |  |  | 1.2867
4.40 | Suporte difusor | Und. |  |  |  | 172.74 | 165 |  |  |  | 386 | 241.2467
4.41 | Tanque cilíndrico vertical fabricado em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) com Tampa de Inspeção removível | Und. |  |  |  | 16229.35 | 5716 |  |  | 6675 |  | 9540.1167
4.42 | Tê PVC Sold. 150mm | Und. |  |  |  | 85 | 78 | 92.29 |  |  |  | 85.0967
4.43 | Tê PVC Sold. 100mm | Und. |  |  |  | 24.9 | 60 |  | 17.6 |  |  | 34.1667
4.44 | Tê PVC Sold. 110mm | Und. |  | 166.23 |  | 129.99 |  | 260 |  |  |  | 194.995
4.45 | Tê PVC Sold. 25mm | Und. | 1.19 | 0.88 | 1.3 |  |  | 1.7 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.3875
4.46 | Tê PVC Sold. 50mm | Und. | 9.3 | 9.11 | 10.5 |  |  | 13.5 | 12.2 | 11.75 | 15.5 | 13.2375
4.47 | Tê PVC Sold. 60mm | Und. | 29.97 | 33.28 |  |  |  | 45 | 39.1 | 29.57 |  | 37.89
4.48 | Tê PVC Sold. 75mm | Und. | 55.67 | 61.54 | 62.6 |  |  | 82 |  | 76.77 |  | 79.385
4.49 | Tubo água pvc rosca contínua 60mm | Und. |  |  |  | 140.93 | 101.03 |  |  |  | 112 | 117.9867
4.50 | Tubulação PVC 100 mm | m |  |  | 13.1 |  |  | 13.33 | 15.95 | 79.5 |  | 36.26
4.51 | Tubulação PVC 150 mm | m |  |  | 28.98 |  |  | 32.83 | 57.1 | 279.17 |  | 123.0333
4.52 | Tubulação PVC 200 mm | m |  |  | 78.33 |  |  | 123.33 | 130.3 | 673.85 |  | 309.16
4.53 | Tubulação PVC 300 mm | m |  |  | 148 |  |  | 206.67 | 139.15 | 770.14 |  | 371.9867
4.54 | Tubulação PVC 32 mm | m |  | 10.14 |  |  |  | 8.17 | 13.75 | 67.42 | 64 | 38.335
4.55 | Tubulação PVC 50 mm | m | 18.68 | 15.67 | 11.1 |  |  | 9 | 21 | 87.84 |  | 39.28
4.56 | Tubulação PVC 60 mm | m | 34.29 | 27.74 |  |  |  | 28.33 | 42.6 | 142.2 | 138 | 87.7825
4.57 | Tubulação PVC 75 mm | m | 43.09 | 43.84 | 13.62 |  |  | 14.17 | 21.25 |  |  | 17.71
4.58 | Tubulação PVC 85 mm | m | 58.49 | 57.33 |  |  |  | 64.17 |  |  |  | 64.17
4.59 | Tubulação PVC sold. 110 mm | m | 95.7 | 88.55 |  |  |  | 105 |  |  |  | 105
4.60 | Tubulação PVC sold. 25 mm | m |  | 4.04 |  | 4.69 |  | 3.7 | 4 | 21.9 |  | 8.5725
4.61 | União 1 1/4" | Und. |  |  |  | 36.9 | 37.68 | 53 |  |  |  | 42.5267
4.62 | União 3" | Und. |  |  |  | 229 | 206.1 |  |  |  | 243.88 | 226.3267
4.63 | União de mangueira de vibração de borracha 75mm | Und. |  |  |  | 39.2 | 30 |  |  |  | 70 | 46.4
4.64 | União PVC Sold. 110mm | Und. |  |  |  | 763.05 | 388.04 | 590 |  |  |  | 580.3633
4.65 | Únião PVC Sold. 32mm | Und. |  | 12.93 | 14.4 |  |  | 19.2 | 18.6 | 15.45 |  | 17.75
4.68 | União PVC Sold. 60mm | Und. |  | 67.64 | 83.3 |  |  | 102 |  | 67.16 |  | 84.58
4.69 | União PVC Sold. 75mm | Und. |  | 138.45 | 184.5 |  |  | 208 |  |  |  | 208
4.70 | Válvula de alívio 2" | Und. |  |  |  | 546.67 | 713.54 |  | 262.9 |  |  | 507.7033
4.71 | Válvula de pé | Und. |  |  |  | 95.04 | 128.99 |  |  |  | 64 | 96.01
4.72 | Válvula de retenção 2 1/2" | Und. |  |  |  | 246.73 | 195.15 | 830 |  |  |  | 423.96
4.73 | Válvula de retenção 2" | Und. |  |  |  | 160.94 | 523.5 |  |  |  | 180 | 288.1467
4.74 | Válvula de retenção horizontal 2'' | Und. |  |  |  | 314.1 | 249.49 | 400 |  |  |  | 321.1967
5 | EQUIPAMENTOS
5.1 | bóia de nível | Und. |  |  |  | 98.49 | 87.9 | 65 |  | 58.88 |  | 77.5675
5.2 | Bomba a Ar “Air Lift’s” | Und. |  |  |  | 1527.36 | 2999 |  |  |  | 1756 | 2094.12
5.3 | Bomba ABS Sub. Piranha S30/2D 3,0kW – 380V – Trifásica | Und. |  |  |  | 6426.15 | 4639.16 | 14250 | 5912.08 |  |  | 7806.8475
5.4 | Bomba de recalque | Und. |  |  |  | 1257.75 | 2555.72 |  |  | 1304.9 |  | 1706.1233
5.5 | Bombas Centrífugas Submersíveis Robusta 700T, 1cv – 380V – Trifásica | Und. |  |  |  | 4431.83 | 5912 |  | 5277.16 |  |  | 5206.9967
5.6 | Bombas de Recalque ME-2250V, 5,0 CV – 380V – Trifásica. | Und. |  |  |  | 4444.54 | 6691.31 |  | 5393.3 |  |  | 5509.7167
5.7 | Bombas de Retrolavagem BC – 21 R 2 1/2, 5,0 CV – 380V – Trifásica. | Und. |  |  |  | 9769.76 | 6185.55 |  | 7447.75 |  |  | 7801.02
5.8 | Compressor Radial Duplo Estágio -CRC – 2 520 46 TD HE, 4,63 CV – Trifásico 380V | Und. |  |  |  | 7511 | 7890 |  |  |  | 5450 | 6950.3333
5.9 | Difusor Tubular em EPDM - Tipo Bolha fina | Und. |  |  |  | 148.4 | 309 |  |  | 472 |  | 309.8
5.10 | Difusor tubular tipo membrana bolha fina 60 x 800mm | Und. |  |  |  | 182.66 | 148.4 | 350.65 |  | 114.34 |  | 199.0125
5.11 | Gerador de Energia 30KVA | Und. |  |  |  | 38699.1 | 35910 |  | 38699.1 |  |  | 37769.04
5.12 | Lâmpada Germicida UV, TUV-30W PHILIPS, 30w | Und. |  |  |  | 110 | 126.97 | 85 | 163.81 |  |  | 121.445
5.14 | Medidor de vazão magnético | Und. |  |  |  | 158.2 | 66.1 |  | 223.77 |  |  | 149.3567
5.15 | Placa Anti-Escuma - Fibra de Vidro - 3,35 x 0,20m | Und. |  |  |  | 412 | 326 | 1648 |  |  |  | 795.3333
5.16 | Inversor de frequência com cabo de rotação no Painel | Und. |  |  |  | 448.56 | 370.72 | 429.56 |  |  |  | 416.28
5.17 | Selim PVC Esgoto 110mm x 3/4" | Und. |  |  |  | 15.12 | 62.91 | 25.62 |  | 36.09 |  | 34.935
5.18 | Silenciador com filtro de ar | Und. |  |  |  | 7554.96 |  |  | 6117.84 |  |  | 6836.4
5.19 | Vertedor Dentado - Fibra de Vidro - 3,35 x 0,20m | Und. |  |  |  | 1904.1535 |  | 586.0106 |  | 523.4024 | 531.5053 | 886.2679
Note on J45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: B&F DIAS ======
Note on I89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: BOMBAS SHOPPING ======
Note on H90: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: BOMBAS SHOPPING ======
Note on H91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: BOMBAS SHOPPING ======
Note on H92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Bombas Shopping
Note on H93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: BOMBAS SHOPPING ======
Note on I96: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: B&F DIAS ======
Note on I98: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: BRAVOLUZ ======
Note on I102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: B&F DIAS ======
Note on G103: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ASTEN ======
Note on I104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: MULTIFIBRAS ======

## CRONOGRAMA
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | PARCELA 01 |  |  |  | PARCELA 02 |  |  |  | PARCELA 03 |  |  |  | PARCELA 04 |  |  |  | PARCELA 05 |  |  |  | PARCELA 06 |  |  | total percentual
[6 empty] | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | MATER. TOTAL (R$) | M.D.O. TOTAL (R$) | TOTAL ÍTEM (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 48312.87 | 67582.64 | 115895.51 | 14.9058 | 38650.296 | 80% | 54066.112 | 80% | 9662.574 | 20% | 13516.528 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |  | 1
2 | ESTRUTURA | 163881.12 | 69679.21 | 233560.33 | 30.0392 | 81940.56 | 50% | 34839.605 | 50% | 32776.224 | 20% | 13935.842 | 20% | 16388.112 | 10% | 6967.921 | 10% | 16388.112 | 10% | 6967.921 | 10% | 16388.112 | 10% | 6967.921 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |  | 2
3 | ESQUADRIA | 12759.41 | 0 | 12759.41 | 1.641 | 10207.528 | 80% | 0 | 80% | 2551.882 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |  | 3
4 | TUBOS E CONEXÕES | 272274.88 | 0 | 272274.88 | 35.0185 | 136137.44 | 50% | 0 | 50% | 68068.72 | 25% | 0 | 25% | 68068.72 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% |  | 4
5 | EQUIPAMENTOS | 142480.14 | 145.68 | 142625.82 | 18.3437 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42744.042 | 30% | 43.704 | 30% | 42744.042 | 30% | 43.704 | 30% | 42744.042 | 30% | 43.704 | 30% | 14248.014 | 10% | 14.568 | 10% | 100% |  | 5
6 | LIMPEZA | 160 | 242 | 402 | 0.051703 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 160 | 100% | 242 | 100% | 100% |  | 6
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - OBRA | 639868.42 | 137649.53 | 777517.95 | 100
| VALOR TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 266935.824 | 41.72% |  |  | 113059.4 | 17.67% |  |  | 127200.874 | 19.88% |  |  | 59132.154 | 9.241% |  |  | 59132.154 | 9.241% |  |  | 14408.014 | 2.252%
| VALOR TOTAL MÃO DE OBRA | [6 empty] | 88905.717 | 64.59% |  |  | 27452.37 | 19.94% |  |  | 7011.625 | 5.094% |  |  | 7011.625 | 5.094% |  |  | 7011.625 | 5.094% |  |  | 256.568 | 0.1864%
| Valor total da parcela/percentual da parcela | [6 empty] | 355841.541 | 45.77% |  |  | 140511.77 | 18.07% |  |  | 134212.499 | 17.26% |  |  | 66143.779 | 8.507% |  |  | 66143.779 | 8.507% |  |  | 14664.582 | 1.886% |  | 100%
| Valor total acumulado/percentual acumulado |  |  | 777517.95 |  |  |  | 355841.541 | 45.77% |  |  | 496353.311 | 63.84% |  |  | 630565.81 | 81.1% |  |  | 696709.589 | 89.61% |  |  | 762853.368 | 98.11% |  |  | 777517.95 | 100%